万州区财政局关于

2022年一季度直达资金执行情况总结

一、基本概况

截至2022年3月31日，我区直达资金预算为119058.71万元，已分配102303.71万元，分配进度85.9%，实现支出14427.12万元，支出进度12.1%。参照直达资金预算为2721万元，已分配2721万元，分配进度100%，实现支出279.78万元，支出进度10.3%。

二、资金分配与支出进度原因分析和说明

**1.分配进度分析。**截至目前，我区直达资金尚未分配金额16755万元，其中林业草原生态保护恢复资金2374万元、农田建设补助资金4053万元和农业生产发展资金10318万元尚未实现分配，主要原因是主管部门正在确定项目方案，拟定下达项目计划和预算文件。

参照直达资金已全部完成分配。

**2.支出进度分析。**我区直达资金及参照直达资金未支出金额总计108274.61万元，目前尚未支付的主要原因：一是到人到户补助发放类直达资金是按月、按季度时序进行拨付，如优抚对象补助、计划生育转移资金、学生资助补助经费和普惠金融发展专项资金，主管部门正在完善享受补贴的人员资料，审核后进行支付；二是项目类直达资金支出是与项目开展进度挂钩的，支付根据项目实施进度及合同约定支付。如林业草原生态保护恢复资金、农业生产发展、中央财政城镇保障性安居工程专项资金等，部分预算资金已下达到主管部门，项目业主正积极准备资料进行申报，待审核后进行支付。部分预算资金正在确定项目方案，拟定下达项目计划和预算文件；三是预算一体化系统支付数据和直达资金系统的数据无法及时同步，影响直达资金系统反映支出进度。

三、目前存在的问题

预算一体化系统支付数据和直达资金系统的数据无法及时完全实现关联同步，导致预算一体化系统支付后，部分支付数据无法推送到直达资金接口模块系统，已实现的支付数据无法及时在直达资金系统中得到反映。

1. 下一步工作安排

**一是强化直达资金分配下达管理。**严格按照直达资金管理工作要求，财政部门与有关主管部门加强项目库建设，提前做好项目储备，切实加快资金分配，避免资金长期沉淀。

**二是加快直达资金支出使用进度。**加大对重点项目和专项资金的监督检查力度，积极与预算单位和项目业主对接，督促预算单位和项目业主加快项目实施进度，严格把关到人到户补助类资金发放的审批清单，保障资金支出质量，切实加快资金拨付进度。

**三是加强直达资金常态化监管。**依托预算管理一体化系统和直达资金动态监控系统，严格执行国库集中支付制度相关规定实现资金拨付，做好数据热点标识，分类打上“直达资金”和“参照直达资金”标识，及时将指标信息导入监控系统，定期对两个平台进行指标和支出数据核对，及时、准确更新支付数据和导入惠企利民发放明细数据，及时核实整改系统存在的预警信息和数据规范性存疑情况，确保数据真实、账目清晰、流向明确。

重庆市万州区财政局

 2022年4月30日