万州区财政局关于

2022年二季度直达资金执行情况总结

一、基本概况

截至2022年6月30日，我区共接收直达资金172176.31万元，其中中央资金160984.31万元，市级资金11192万元，已分配141074.31万元，分配进度80.9%，实现支出67743.54万元，支出进度38.9%。接收参照直达资金2702万元，已分配2702万元，分配进度100%，实现支出1471.57万元，支出进度54.5%。

二、执行过程中存在的问题及原因分析

**1.部分预算分配下达不及时。**主要是未及时分解下达支持基层落实减税降费和重点民生等专项转移支付资金28600万元，目前该项资金正在拟定使用方向，预计7月完成资金分配下达。

**2.部分资金使用不规范。**因部分困难群众救助补助资金违规用于发放工作经费、部分城乡义务教育补助资金违规用于发放临聘人员工资及社保，资金使用方向违反相关规定。经核实后，及时督促相关单位进行整改，收回违规资金。

**3.部分项目资金支出比例低。**一是项目类直达资金支出是与项目开展进度挂钩的，支付根据项目实施进度及合同约定支付。二是到人到户补助发放类直达资金是按月、按季度时序进行拨付。

三、下一步工作安排

**1.加快资金分配进度。**继续严格按照直达资金管理工作要求，和相关主管部门加强优化协作机制，及时完成直达资金的分配备案和下达工作，不断提高资金分配的及时性、科学性和合理性，切实加快资金分配，避免资金长期沉淀。

**2.规范资金使用方向，助力资金提质增效。**进一步加大对重点项目和专项资金的监督检查力度，积极与预算单位和项目业主对接，督促预算单位和项目业主加快项目实施进度，严格把关到人到户补助类资金发放的审批清单，保障资金支出质量。同时注意区分资金性质，如困难群众救助补助资金，根据其资金管理办法，中央资金和市级资金在规定资金使用方向上有所差异，使用资金的时候要严格按照相对应的资金管理办法，避免发生资金使用方向偏离，进一步提高资金使用效益。

重庆市万州区财政局

 2022年6月30日