万州乡振发〔2022〕8号

重庆市万州区乡村振兴局

重庆市万州区农业农村委员会

关于印发《万州区农村户厕调查摸底

工作方案》的通知

各镇乡（民族乡）人民政府、有关街道办事处:

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，按照市政府领导批示“全面摸清全市农村户厕建设现状和底数”和《重庆市农村户厕调查摸底工作方案》要求，区乡村振兴局、区农业农村委制定了《重庆市万州区农村户厕调查摸底工作方案》。现印发给你们，请结合实际认真贯彻落实。

重庆市万州区乡村振兴局 重庆市万州区农业农村委员会

2022年2月8日

万州区农村户厕调查摸底工作方案

为深入贯彻习近平总书记关于农村厕所革命的重要指示批示精神，按照市政府领导批示“全面摸清全市农村户厕建设现状和底数”和《重庆市农村户厕调查摸底工作方案》要求，制定本工作方案。

一、总体要求

坚持实事求是、精准摸排，全面摸清户籍户数、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿以及未改厕数量，精准推进我区农村户厕改造工作。

二、调查摸底范围及内容

全区所有户籍农户厕所现状和改厕需求计划。

三、工作步骤与时间安排

（一）动员部署（2月8日至2月15日）。区级召开动员部署视频会，印发摸底调查实施方案。镇乡街道、村（社）要组织再动员、再安排、再部暑，春节期间返乡农民工较多的镇乡和村社，可提前组织调查摸底，切实摸清底数。

（二）村级实施（2月16日至3月31日）。各镇乡街道以行政村为单位，采取乡镇组织、村干部（含驻村第一书记、驻村干部)包干负责，自下而上、逐村逐户逐厕拉网式调查摸底。同时，就调查摸底的户主信息、户厕现状、粪污处理方式、使用状况、改厕意愿、改厕计划等内容进行录入登记，建好台账，做到调查一户登记一户，确保不漏一户。

（三）区级核查(4月1日至20 日）。区农村人居环境整治办组织人员，对照镇、村调查摸底台账，实地开展复核工作，及时发现并纠治问题，完善数据资料。

（四）市级抽查（4月21日至30日）。按时报送情况，做好配合市级抽查各项工作，及时整改指出问题。

四、相关要求

（一）提高思想认识。本次调查摸底，是落实国家相关决策部署和市领导批示精神的实际行动，是有效解决影响和制约当前户厕改造瓶颈问题的有效途径，是密切干群关系、确保改厕目标顺利实现的具体举措。各镇乡街道要统一思想，高度重视，精心做好农村户厕调查摸底工作。

（二）强化组织领导。建立区级负总责、镇乡（街道）具体负责、村（社）抓落实的工作机制，层层夯实责任，保证调查摸底工作精准到位。区乡村振兴局将会同区农业农村委对调查摸底工作进行周调度、周通报，并适时召开调度会议，通报各镇乡调查摸底进度情况。同时，不定期组织开展暗访抽查，对调查摸底不精准，甚至弄虚作假﹑搞办公室调查摸底的，将严肃问责并纳入今年乡村振兴实绩考核。各镇乡街道要成立专班，组织专人组织督促村（社）抓好调查摸底，确保底数清、情况明。

（三）强化宣传引导。各镇乡街道要利用调查摸底契机，强化宣传引导，让广大群众充分认识农村改厕的重要意义，有力促进农村改厕工作顺利推进。

附件: 1.万州区户厕所改造调查摸底表

2.万州区户厕所改造调查摸底过录表

3.万州区农村户厕调查摸底汇总表

4.2022年万州区XX镇（乡）XX村（社）厕所改造建设计划表

重庆市万州区乡村振兴局 2022年2月9日印发