## Sheet1
万州区北滨大道拓宽改造工程（牌楼至印盒石段）重大设计变更审批结果公示
序号 | 项目名称 | 项目统一代码 | 项目业主 | 批复文号 | 主要变更内容 | 变更结果 | 许可决定日期 | 许可单位 | 备注
1 | 万州区北滨大道拓宽改造工程（牌楼至印盒石段） | 2020-500101-48-01-148368 | 重庆市万州三峡平湖有限公司 | 万州勘设 〔2022〕11号 | 1.取消原桥拼宽方案，增设万元纸厂高架桥拓宽复线桥梁，费用增加约375万元； 2.交通工程，匝道C线与北滨大道主线合流处增设红绿灯、电子警察和视频监控； 3.匝道A线下穿道增加43米； 4.重力式挡墙减少约200立方米，围护桩减少约600米，锚索减少约2000米。 | 同意变更 | 2022-04-06 | 重庆市万州区住房和城乡建设委员会