重庆市万州区交通局

关于印发“三峡平湖•万马奔腾”2024重庆万州环湖马拉松赛事交通运输服务保障工作方案的通知

万州交运〔2024〕19号

区交通运输综合行政执法支队、区道路运输事务中心、各交通企业：

为保障万州环湖马拉松赛事顺利开展，确保赛事期间运动员、裁判员、志愿者和市民能够安全、便捷出行，特制定交通运输服务保障工作方案。

重庆市万州区交通局

2024年4月2日

（此件公开发布）

“三峡平湖•万马奔腾”2024重庆万州

环湖马拉松赛事交通运输服务保障工作方案

根据“三峡平湖•万马奔腾”2024重庆万州环湖马拉松赛事组委会统一安排，为保障马拉松赛事顺利开展，确保赛事期间运动员、裁判员、志愿者和市民能够安全、便捷出行，特制定交通运输服务保障工作方案。

一、组织领导

组  长：黎海军  区交通局副局长

副组长：罗雪松  区交通综合行政执法支队副支队长

刘朝晖  区道路运输事务中心副主任

成  员：刘胜利  区交通局运输科科长

李卫东  区交通综合行政执法支队特勤大队大队长

蒋  超  区道路运输事务中心城客科科长

二、时间及地点

2024年4月2日至4月6日，具体时间地点根据不同任务性质区分。

三、交通运输服务保障任务

（一）公交线路调整运输保障任务

- 本次公交线路调整共23条，暂停运营线路6条，具体调整线路详见附件1。

（二）赛事工作人员用车运输保障任务

- 参与赛事工作人员运输保障任务的企业共5家，运行线路11条，车辆86辆，具体安排如下：

- 1. 4月2日，运行线路：三峡职业学校-万州体育中心-三峡职业学校，公交运力2辆。

- 2. 4月3日，运行线路：三峡职业学校-万州体育中心-三峡职业学校，公交运力2辆。

- 3. 4月4日，运行线路：三峡职业学校-万州体育中心-三峡职业学校、新闻酒店-万州体育场-赛道-新闻酒店、万州体育场-赛道，公交运力5辆。

- 4. 4月5日，运行线路：三峡职业学校-万州体育中心-三峡职业学校、新闻酒店-重庆三峡医药高等专科学校-新闻酒店、万州体育场-重庆三峡医药高等专科学校-万州体育场、安职院（沙河校区）-医专-赛道-安职院、安职院（百安坝校区）-医专-赛道-安职院、医专-赛道-医专、万州体育场-赛道，公交运力20辆，旅游大巴运力1辆。

- 5. 4月6日，运行线路：新闻酒店-重庆三峡医药高等专科学校-赛道、万州体育场-重庆三峡医药高等专科学校-赛道、安职院（沙河校区）-医专-赛道-安职院、医专-赛道-医专、重庆三峡学院（百安校区）-万州体育场（起点）、重庆商都酒店-万州体育场（起点）、万州区体育中心-万州区体育中心、富力希尔顿逸林酒店-万州体育场（起点）-富力希尔顿逸林酒店，公交运力：21辆、旅游大巴：5辆、封道车辆30辆。

（三）赛事运动员运输保障任务

- 参与赛事工作人员运输保障任务的企业共4家，运行线路4条，车辆50辆，具体安排如下：

- 1. 1号线：线路走向：江南会展广场-体育场支路，公交运力：12辆，运行时间：5：30-6：00，发车方式：采取滚动发车方式，达到核载人数便发车。

- 2. 2号线：线路走向：百安坝学府广场-体育场支路，公交运力：13辆，运行时间：5：30-6：00，发车方式：采取滚动发车方式，达到核载人数便发车。

- 3. 3号线：线路走向：周家坝天生城转盘停车场-体育场支路，公交运力：12辆，运行时间：5：30-6：00，发车方式：采取滚动发车方式，达到核载人数便发车。

- 4. 4号线：线路走向：北山片区山水国际-体育场支路，公交运力：13辆，运行时间：5：30-6：00，发车方式：采取滚动发车方式，达到核载人数便发车。

四、局属单位工作任务

- （一）区交通运输综合行政执法支队

- 1. 指派执法人员到体育场支路指挥1路、2路、10路、30路、58路、万开城际公交和运动员保障车辆掉头行驶，确保掉头车辆安全有序。

- 2. 指派执法人员到和平广场、电报路（电报路小学）、电报路（电影公司路口）指挥临时调整线路公交车辆安全有序通过，再接到解除管制指令后，要求公交车辆恢复原线路行驶。

- 3. 指派执法人员到王牌路隧道路口指挥临时调整线路公交车辆安全有序进入王牌路隧道运行，在接到再接到解除管制指令后，要求公交车辆恢复原线路行驶。

- （二）区道路运输事务中心

- 1. 负责与公安交巡警支队沟通，在各封闭道路节点解除管制时提前告知运营企业和交通执法支队。

- 2. 负责与文旅委、赛事组办方沟通，组织赛事期间各运输保障车辆执行到位。

- 3. 负责发布新闻公告，将4月6日马拉松赛事期间公交线路临时调整信息通过新闻媒体提前向市民发布。

五、工作要求

- （一）安排部署到位。各企业要政治站位要高，召开各类会议安排部署，层层动员，深入做好车辆性能检测和驾驶员政治的审核。严格杜绝不符合条件的驾驶员和车辆上岗。

- （二）服务保障到位。各企业提升安全服务质量，做到零投诉，驾驶员耐心细致向市民做好线路调整及绕行的解释，坚决杜绝与群众发生任何冲突。

- （三）人员服务到位。按照要求，工作人员着志愿者“红马甲”和执法人员要按时到达指定点位，协助交通执法人员指挥车辆安全有序运行，严禁擅离职守、推诿扯皮，切实维护交通行业的良好形象。出租企业组织志愿者上路协助完成出租服务保障任务。

- （四）形象展示到位。各级参加保障工作人员要树立万州交通良好形象。公交企业确保赛事当天选手凭号码布可免费乘坐公交车；各货运企业要做好宣传教育工作，合理安排调整运输线路；各交通建设单位要提前谋划、调整赛事期间运输线路；网约车企业按照规定做好网约车电子围栏临时划设。