## 项目计划
附件：
万州区第二批财政衔接资金和涉农统筹资金项目明细表
序号 | 项目名称 | 开工时间 | 完工时间 | 建设地点 |  | 项目业主 | 主要建设内容 | 绩效目标 | 总投资 （万元） | 本批次安排资金额度（万元） | 项目直接监管责任单位 | 备注
|  |  |  | 镇乡 | 村、社区
1 | 万州区2022年综合防贫保 | 2022.7 | 2022.12 | 全区 |  | 区乡村振兴局 | 对全区针对生病(含意外住院)、受灾、上学三大致贫因素，为边缘易致贫户提供风险保障，人均保费5.716元。 | 针对生病(含意外住院)、受灾、上学三大致贫因素，为边缘易致贫户提供风险保障，约46万人口受益 | 260 | 260 | 区乡村振兴局
2 | 万州区恒合乡2022年产业精准脱贫保 | 2022.7 | 2022.12 | 恒合乡 |  | 恒合土家族乡 | 保费200元/户，保额15000元/户，参保对象按镇乡人民政府确定的产业脱贫的种植、养殖业项目，结合自身产业发展实际，在保额限额范围内自主选择保险产品。 | 提高扶贫产业精准性，扩大风险保障范围，提高风险保障水平，增强贫困人口“造血”能力，降低扶贫主导产业风险。 | 15 | 15 | 区乡村振兴局
3 | 万州区龙驹镇2022年产业精准脱贫保 | 2022.7 | 2022.12 | 龙驹镇 |  | 龙驹镇 | 保费200元/户，保额15000元/户，参保对象按镇乡人民政府确定的产业脱贫的种植、养殖业项目，结合自身产业发展实际，在保额限额范围内自主选择保险产品。 | 提高扶贫产业精准性，扩大风险保障范围，提高风险保障水平，增强贫困人口“造血”能力，降低扶贫主导产业风险。 | 15 | 15 | 区乡村振兴局
4 | 万州区2022年脱贫人口公益性岗位项目 | 2022.01 | 2022.12 | 全区 |  | 区乡村振兴局 | 选聘脱贫人口在开发的村道管护、河道管护、饮水管道管护、村级社会公用事业等公益性岗位就业（从4月份开始每人每月调高36元）。 | 2300个岗位上的务工贫困群众年均增收3600元以上 | 75 | 75 | 区乡村振兴局 | 调资
5 | 万州区2022年乡村治理示范村创建项目 | 2022.01 | 2022.12 | 全区 |  | 区乡村振兴局 | 创建55个乡村治理示范村，推广应用“积分制”“清单制”。 | 理清村级公共服务事项，推广应用“积分制”“清单制”，引领移风易俗农村新风尚。 | 550 | 550 | 区乡村振兴局
6 | 万州区2022年乡村振兴本土人才培训项目 | 2022.01 | 2022.12 | 全区 |  | 区乡村振兴局 | 开展乡村振兴本土人才、驻乡驻村帮扶、公共服务等政策和业务培训1000人次。 | 通过培训提高乡村振兴公共服务能力，驻乡驻村帮扶水平，精准帮扶脱贫人口稳定脱贫，全面推进乡村振兴。 | 200 | 200 | 区乡村振兴局 | 用专项资金
7 | 万州区2022年驻乡驻村工作队经费 | 2022.07 | 2022.12 | 全区 |  | 区乡村振兴局 | 为163个驻村工作队按每个2万元的标准安排工作经费，为派驻龙驹镇和恒合土家族乡的1名产业指导员和2名驻乡队员按每人0.7万元的标准安排工作经费。 | 为163个驻村工作队按每个2万元的标准安排工作经费，为派驻龙驹镇和恒合土家族乡的1名产业指导员和2名驻乡队员按每人0.7万元的标准安排工作经费。 | 328.1 | 328.1 | 区乡村振兴局
8 | 万州区2022年驻乡驻村干部意外伤害保险 | 2022.07 | 2022.08 | 全区 |  | 区乡村振兴局 | 为478名驻乡驻村工作队员按每人460元的标准，购买意外伤害保险。 | 为478名驻乡驻村工作队员按每人460元的标准，购买意外伤害保险。 | 21.988 | 21.988 | 区乡村振兴局
9 | 万州区2022年就业帮扶车间 | 2022.07 | 2022.12 | 全区 |  | 区乡村振兴局 | 创建3-5个就业帮扶车间 | 吸纳农村低收入人口等群体就地就近就业，增加收入，巩固脱贫攻坚成果。 | 150 | 150 | 区乡村振兴局
10 | 万州区2022年农村脱贫人口健康扶贫医疗基金（对2021年项目的续建） | 2022.01 | 2022.12 | 全区 |  | 区卫健委 | 一是对脱贫户在2022年1月1日0点前（门诊及入院）在医保定点医疗机构就诊所发生的医疗费用实施健康扶贫救助。二是对万州区脱贫户在2022年1月1日0点前（门诊及入院）万州区内医保定点医疗机构以及通过三级医院转诊外出区外就诊的，按照发生住院医疗费用自付比例不高于总费用10%，重大疾病和慢性病单次门诊自付比例不高于总费用20%的原则实施健康扶贫兜底救助。（对第一批资金的补足） | 执行《万州区农村贫困人口健康扶贫医疗基金使用管理办法（试行）》（万州卫〔2018〕150号）和《关于进一步规范健康扶贫兜底救助工作的通知》万州卫〔2021〕 46号文件精神，解决脱贫户医疗保障问题，确保能看病，看得起病 | 120 | 120 | 区卫健委 | 追加
合计 | [8 empty] | 1735.088 | 1735.088