一般性项目绩效自评表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | 三峡移民纪念馆运行经费，文物挖掘、抢救、保护经费 | 项目编码 | 2070199 | 自评总分（分） | 100 |
| 主管部门 | 重庆市万州区文化和旅游发展委员会 | 财政科室 | 财务室 | 项目联系人 | 谭莉 | 联系电话 | 023-61018875 |
| 项目资金（万元） | 年度总金额 | 年初预算数 | 全年（调整）预算数 | 全年执行数 | 执行率（%） | 执行率权重 | 执行率得分（分） |
| 818 | 818 | 818 | 100 | 10 | 10 |
| 其中：上级资金 |  |  |  |  |  |  |
| 区级资金 | 818 | 818 | 818 | 100 | 10 | 10 |
| 当年绩效目标 | 年初绩效目标 | 全年（调整）绩效目标 | 全年目标实际完成情况 |
| 运用拨入经费全面完成全年免费开放工作；按要求完成对核定为文物保护单位及其他具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物的挖掘、抢救、保护工作。 | 运用拨入经费全面完成全年免费开放工作；按要求完成对核定为文物保护单位及其他具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物的挖掘、抢救、保护工作。 | 运用拨入经费已全面完成全年免费开放工作；按要求已完成对核定为文物保护单位及其他具有历史价值、文化价值、科学价值的历史遗留物的挖掘、抢救、保护工作。 |
| 绩效指标 | 指标名称 | 计量单位 | 指标性质 | 年初指标值 | 调整指标值 | 全年完成值 | 得分系数（%） | 指标权重（分） | 指标得分（分） | 是否核心指标 |
| 年度免费开放总天数 | 天 | ≥ | 320 | 320 | 323 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 年度接待观众总量 | 万人 | ≥ | 35 | 35 | 42 | 100 | 20 | 20 | 是 |
| 年度科普教育人数 | 万人 | ≥ | 2 | 2 | 3 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 举办或引进临时展览总量 | 个 | ≥ | 6 | 6 | 6 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 基本陈列维护、保养、更新总量 | 个 | ≥ | 4 | 4 | 4 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 地面文物保护工程完成量 | 个 | ≥ | 2 | 2 | 2 | 100 | 10 | 10 | 是 |
| 服务对象满意度 | % | ≥ | 95 | 95 | 95 | 100 | 10 | 10 | 否 |
| 说明 | 无 |