重庆市万州区高笋塘街道办事处

关于转发《重庆市万州区人民政府办公室关于印发<万州区2024年重点民生实事工作

目标任务>的通知》的通知

万州高办发〔2024〕35号

各社区居委会，街道各办（站、所、中心）：

现将《重庆市万州区人民政府办公室关于印发<万州区2024年重点民生实事工作目标任务>的通知》（万州府〔2024〕18号）转发给你们，请遵照执行。

重庆市万州区高笋塘街道办事处

2024年6月 7日

（此件公开发布）

重庆市万州区人民政府办公室

关于印发《万州区2024年重点民生实事

工作目标任务》的通知

万州府办发〔2024〕18号

各镇乡（民族乡）人民政府，各街道办事处，区政府各部门，有关单位：

《万州区2024年重点民生实事工作目标任务》已经区政府同意，现印发给你们，请认真贯彻落实。

各乡镇（街道）、区级有关部门和有关单位要坚持尽力而为、量力而行，滚动实施好21件重点民生实事，着力解决群众“急难愁盼”问题，不断提高群众的获得感、幸福感。要明确工作举措、完成时限、验收标准，落实项目资金来源，加强要素保障，积极对接群众需求，确保好事办好、实事办实。

重庆市万州区人民政府办公室

2024年3月9日

（此件公开发布）

万州区2024年重点民生实事工作目标任务

| 序 号 | 项目名称 | 2024年工作目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|
|
| 一、市级重点民生实事 | | | | | |
| 1 | 发展婴幼儿照护服务 | 新增婴幼儿托位1000个。在满足学前教育普及的基础上，鼓励和支持有条件的幼儿园招收2～3岁幼儿。 | 区卫生健康委 | 区发展改革委、区教委、区民政局、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 2 | 推进义务教育阶段学生“双减”（减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担） | 义务教育阶段课后服务156所学校（含校点）实现“5+2”全覆盖，全区参与教师达8000人以上，学生达13万人以上，对有课后服务需求的学生保持100%以上，加强课后服务管理与视导，提升课后服务质量。 | 区教委 | 区发展改革委、区公安局、区民政局、区财政局、区人力社保局、区市场监管局 |  |
| 3 | 开展青少年心理健康教育 | 持续在中小学开展青少年心理健康教育活动，每学年面向小学高年级、中学、中等职业学校学生至少开展1次心理健康测评。青少年心理健康核心知识知晓率达到80%以上。实施“童心相伴”困境留守儿童心理健康关爱服务项目，为全区所有困境留守儿童提供心理健康教育辅导。在2所精神专科医院新开设儿童青少年精神（心理）科或门诊，培训儿童青少年心理危机干预骨干医生5人。 | 区教委 | 区公安局、区民政局、区司法局、区卫生健康委、区法院、区检察院、团区委、区妇联 |  |
| 4 | 开展残疾人关爱服务提升行动 | 建设“渝馨家园”10家。新增残疾人就业100人以上。为600户残疾人家庭实施无障碍改造。残疾儿童康复救助200人以上。为残疾人免费适配辅助器具500件。 | 区残联 | 各乡镇（街道） |  |
| 5 | 实施城市绿荫工程 | 实施街头绿地提质项目2个、面积约2万平方米，建设山城绿道1条、长度约2公里。 | 区城市管理局 | 三峡发展集团 |  |
| 6 | 地下“有限空间”安全监测整治 | 安装5台化粪池安全监测系统，完成500个窨井盖专项整治。 | 区城市管理局 |  |  |
| 7 | 建设城市公园 | 完成1个现有公园适老化和适儿化更新提质改造，建设2个口袋公园。 | 区城市管理局 | 周家坝街道 |  |
| 8 | 开展妇女儿童综合服务体项目建设试点 | 建设妇女儿童综合服务体1个，打造“渝好空间”，分类提供“好梦童年”“好业启迪”“好家守护”等服务。 | 区妇联 | 天城街道 |  |
| 9 | 推进“错时共享”停车泊位建设 | 新增“错时共享”停车泊位1000个（以市级实际下达为准）。 | 区城市管理局 | 区住房城乡建委、区机关事务管理中心，重庆建环集团 |  |
| 10 | 推进农村黑臭水体治理攻坚 | 完成15个农村黑臭水体治理，消除黑臭水域面积5000平方米。 | 区生态环境局，属地乡镇（街道） | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区城市管理局、区水利局、区农业农村委、区乡村振兴局 |  |
| 11 | 实施农业社会化服务惠农工程 | 开展农业社会化服务6万亩，其中区农业农村委4万亩、区供销合作社2万亩。 | 区农业农村委，区供销合作社 | 区财政局 |  |
| 二、区级重点民生实事 | | | | | |
| 12 | 城乡排水防洪设施建设 | 推进实施万州经开区长江水岸融合提升项目之外环连接道排水工程、万州区五桥河流域沱口至长岭段安全防护工程（防护减灾工程）等项目，提升城乡排水防洪能力。 | 区水利局，万州经开区建设管理局 |  |  |
| 13 | 生活污水处理能力提升 | 加快推进万州区江南（密溪沟）污水处理项目、万州区何家岩污水处理厂工程等污水处理设施建设，新建、改建城镇雨污水管网60公里，提升片区污水收集和集中处理能力，强化基础设施保障，打造宜居环境。 | 区住房城乡建委 | 陈家坝街道，三峡发展集团、长江水务集团 |  |
| 14 | 实施农村公路生命安全防护工程 | 实施农村公路生命安全防护工程100公里。 | 区交通局、区公安局 |  |  |
| 15 | 城市交通缓堵保畅 | 持续推进北滨大道改造拓宽、青杠塝综合枢纽等工程建设，及时竣工投用，减缓交通拥堵，提高群众出行便捷度。 | 区住房城乡建委，万州经开区建设管理局 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区城市管理局，各街道，三峡发展集团、重庆万州经济技术开发区建设发展有限公司等 |  |
| 16 | 城镇老旧小区改造和社区服务提升 | 新开工改造老旧小区95个、284万平方米，同步实施外墙砖整治试点、小区环境改善提升等内容。 | 区住房城乡建委 | 区发展改革委、区经济信息委、区财政局、区规划自然资源局、区城市管理局、区大数据发展局等 |  |
| 17 | 实施城区集中治丧 | 加快推进城区集中治丧殡葬设施建设。全面启动实施城区集中治丧，建立集中治丧规范管理和督查考核等机制，强化常态化管理。 | 区民政局 | 区委组织部、区委宣传部、区委政法委、区委网信办，区公安局、区城市管理局、区文化旅游委、区市场监管局、区信访办，各乡镇（街道），三峡交旅集团 |  |
| 18 | 农村电网巩固提升工程 | 新（改）建农村电网10千伏线路98公里，改造户表10090只。 | 区发展改革委 | 三峡水利公司 |  |
| 19 | 城市供水质量提升 | 高质量运行江南水厂，提高五桥、江南片区供水质量，强化用水应急供应保障。 | 区城市管理局 | 区水利局，长江水务集团 |  |
| 20 | 义务教育学校优质均衡发展 | 不断扩大城区义务教育容量，建成其芳小学、万州中学附属小学，改扩建鹏程小学，实现办学招生，增加城区义务教育学位3780个。 | 区教委 | 区财政局、区水利局，三峡发展集团 |  |
| 21 | 提升基本养老服务水平 | 实施特殊困难老年人家庭适老化改造1000户以上。 | 区民政局 | 区残联，各乡镇（街道） |  |