万州太白办发〔2022〕60号

★

重庆市万州区太白街道办事处

关于印发《太白街道党的二十大消防安全保卫工作方案》的通知

各有关科室、各社区（村）：

按照《重庆市万州区消防安全委员会关于印发全区党的二十大消防安全保卫工作方案的通知》（万州防发〔2022〕3号）文件精神及要求，经街道研究，特制定《太白街道党的二十大消防安全保卫工作方案》，现印发给你们，请结合实际，认真组织实施。

重庆市万州区太白街道办事处

2022年6月8日

太白街道党的二十大消防安全保卫工作方案

为迎接党的二十大胜利召开，进一步加强火灾防控工作，防范化解重大消防安全风险，坚决遏制较大以上及有影响的火灾事故发生，全力确保辖区火灾形势持续稳定，特制定本工作方案。

一、工作目标

认真贯彻落实习近平总书记关于安全生产重要指示精神，细化落实国务院安委会十五条硬措施和安全生产大检查通知要求，牢固树立“人民至上、生命至上”理念，统筹发展和安全，深入开展消防安全大检查，积极推进火灾高风险对象专项治理、不断强化重点对象火灾风险管控、持续深化消防知识宣传培训，全力防范化解重大消防安全风险，坚决防止群死群伤火灾事故，坚决确保辖区不发生较大以上及有影响的火灾事故。

二、工作内容

（一）深入开展消防安全大检查

1.领导带队开展检查。按照“党政同责，一岗双责”要求，提请主要领导在中秋节、国庆节和党的二十大召开前夕带队开展消防安全检查，各分管领导每月至少检查1次本领域的消防安全工作。重点检查高层建筑、大型商业综合体、易燃易爆场所、人员密集场所和重大火灾隐患等火灾高风险对象，并建立党政领导干部检查清单。（责任科室：应急办、规环办、经发办、社区事务办、文化服务中心）

2.行业科室开展全面排查。应急办、规环办组织对辖区村居民自建房、群租房、“三合一”场所、“九小场所”、泡沫夹心彩钢板建筑等亡人火灾多发易发场所开展安全大检查，经发办、社区事务办、文化服务中心分别对商场市场、宾馆饭店、学校、外培训机构、医院、养老院、公共娱乐场所进行全面排查，建立隐患整改责任清单。（责任科室：应急办、规环办、经发办、社区事务办、文化服务中心）

（二）积极推进火灾高风险对象专项治理

1.推进高层建筑消防安全综合治理。持续开展消防用水问题整治，对前期整改完毕的高层建筑消防用水问题开展“回头看”，重点排查消防供水功能是否正常，发现隐患应立即整改，制定计划和整改方案，落实整治责任、资金和防范措施。在10月底前，完成滚动排查出的消防用水问题整改，对整改资金落实困难的老旧高层建筑，统筹纳入老旧小区改造，分批分步按期推进整改。（责任科室：应急办、规环办）

2.推进辖区厂房库房专项整治。6月底前，开展一次厂房库房排查工作“回头看”，清理排查盲区和失控漏管企业，建立火灾隐患清单，并将辖区所有厂房库房（含工业、农业等产业）全数纳入排查整治范围； 7月底前，要对规模以下厂房库房开展排查，将排查信息同步录入专整治信息系统；10月底前，完成厂房库房一般火灾隐患全部整改，其他火灾隐患全部落实整改和临时防范措施。（责任科室：应急办、经发办）

3.推进自建房重大火灾风险综合治理。按照《太白街道生产经营租住村（居）自建房重大火灾风险综合治理工作方案》（万州太白办发〔2022〕41号）推进自建房火灾隐患整改工作。8月底前，由村（居）民委员会组织对不属于6类重点情形的自建房进行整改，街道组织对属于6类重点情形的自建房实施整改。对住宿人员30人及以上，且存在6类重点情形的自建房，报区政府组织整改。对未办理相关行业领域审批手续，或具有明确行业属性的自建房，由相关主管部门和监管部门指导整改。对生产、经营、租住自建房集中连片地区，且6类重点情形突出的村、社，提请区政府督办整改。（责任科室：应急办、规环办）

（三）不断强化重点对象火灾风险管控

1.强化疫情防控重点场所火灾风险管控。10月底前，对辖区所有集中隔离点、核酸采集点、疫苗注射点和防疫物资生产企业开展消防安全检查。（责任科室：社区事务办、应急办）

2.强化特殊对象火灾风险管控。11月底前，力争完成老旧小区消防设施改造工作，全面完成公共区域用电用气遗留隐患整改。（责任科室：应急办、规环办、经发办）

3. 强化小单位、小场所火灾风险管控。8月底前，组织对群租房、“三合一”场所、老旧小区进行1次集中检查和宣传；9月底前，对检查发现的防火分隔不到位、使用易燃可燃夹芯彩钢板搭建、外墙门窗安装铁栅栏、违规住人、用火用电取暖等突出问题建立整改清单，并推动在11月底前整改完毕或落实防范措施。（责任科室：应急办、规环办、经发办、执法大队）

（四）持续深化消防知识宣传教育培训

依托微信群、qq群、朋友圈、“大喇叭”等广泛开展消防安全提示。办事处以及各社区（村）至少开展1次消防培训或演练，积极发动网格员、楼栋长和消防志愿者持续开展“敲门入户”宣传。（责任科室：应急办）

三、工作要求

（一）提高认识，严密组织。提高政治站位，充分认识做好火灾防范工作的重要性和必要性，坚持底线思维，克服麻痹思想，坚决防范化解火灾风险，为党的二十大营造良好消防安全环境。要切实加强组织领导，明确职责任务，细化工作措施。

（二）统筹协调，齐抓共管。协调各方，形成整治工作合力。相关科室、社区（村）要各司其职、各负其责，同时要树立“一盘棋”的思想，对存在职能交叉、多头管理的行业领域，要加强沟通协调，防止推诿扯皮，确保各项工作措施落到实处。

（三）强化督导，严肃问责。街道安委会加强对有关科室、社区（村）的督促指导，对因责任不落实、履职不到位而造成严重后果的，将依法追究责任。

重庆市万州区太白街道党政办公室        2022年6月8日印发