重庆市万州区五桥街道办事处

关于印发《五桥街道2022年农业生产救灾资金项目实施方案》的通知

万州五街办发〔2022〕59号

各涉农村（居）民委员会，街道各办（站、所、中心）：

现将《五桥街道2022年农业生产救灾资金项目实施方案》印发给你们，请认真组织实施。

重庆市万州区五桥街道办事处

2022年10月11日

（此件公开发布）

五桥街道2022年农业生产救灾资金项目实施方案

今年7月以来，受罕见高温干旱天气影响，我街道粮食作物、经济作物、果树产业受损严重，为加快恢复农业灾后生产，根据《重庆市万州区农业农村委员会 重庆市万州区财政局关于印发万州区2022年农业生产救灾资金项目实施方案的通知》（万州农委函〔2022〕184号）要求，制定本方案。

一、总体目标

开展抗灾救灾生产自救，在9月30日前完成种植作物的恢复树势和改种补种工作，确保秋马铃薯增种50亩，秋菜增种1000亩，晚熟柑橘及古红桔恢复生长2850亩。

二、实施内容

（一）资金分配方案

农业生产救灾补助资金总量为9.19万元，根据街道实际，粮食类0.25万元，蔬菜类3.24万元，果树类5.7万元。

（二）资金用途及使用环节

资金主要用于灾后田管保苗及改种、补种、增种，恢复树势所需的物资材料等。包括购买肥料、种子（植物种苗）、农药、植物生长调节剂等。

（三）补助对象、范围、标准及方式

1.粮食类

（1）补助对象：扩种秋马铃薯的种植大户、农户、脱贫户和监测户。

（2）补助范围：4个涉农村（居）扩种秋马铃薯50亩，选取耕地地力较好、相对集中连片，群众积极性较高的建设示范片。

（3）补助标准：物化补贴50元/亩，计0.25万元。

（4）补助方式：实行“先建后补”。

2.蔬菜类

（1）补助对象：种子补助针对300亩中心示范片内的菜农、脱贫户和监测户；复合肥补助针对带动面积300亩内的菜农、脱贫户和监测户。

（2）补助范围：民安社区和龚家社区相对集中成片基地300亩为中心示范片，带动石人社区和民强村种植面积300亩，辐射街道菜农加大秋冬蔬菜生产。

（3）补助标准：中心示范片按照58元/亩的标准补助叶菜类或根菜类种子；带动面积按照50元/亩的标准补助总养分≧42%的肥料，总计3.24万元。

（4）补助方式：实行“先建后补”。

3.果树类

（1）补助对象：受灾较重（产量损失≥30%）的种植主体，包括各类新型经营主体、一般农户、脱贫户和监测户。

（2）补助范围：2850亩晚熟柑橘及古红桔。

（3）补助标准：每亩补助20元，用于购买叶面肥料磷酸二氢钾（有效成分含量90%以上）和植物生长调节剂芸苔素（有效成分含量0.01%以上）恢复树势，或购买苗木补种，计5.7万元。

（4）补助方式：实行“先建后补”。

（四）工作要求

2022年9月30日前，各涉农村（居）完成秋洋芋、蔬菜、果树补助面积的规划、协调、播种等工作，并落实生产救灾资金。

2022年10月30日前，各涉农村（居）将救灾资金项目资料收集上报街道农服中心，如干旱期间的受灾图片、村级公示表、物资采购的购销合同、发票、货物交接单、苗木检疫手续（购果树苗木者提供）、领用花名册（农户签字、按手印）、项目实施过程图片等。

2022年10月下旬至12月，街道组织人员到各涉农村（居）进行初步验收，同时接受区农业农村委检查、抽查等。

三、组织保障及验收

（一）加强组织领导

各涉农村（居）为项目实施主体，主要领导亲自抓，指定专人负责面积规划、协调、落实、指导等工作，解决实施过程中的具体问题。

（二）强化技术支撑

农服中心要安排专业技术人员，开展项目恢复技术指导、进度跟踪检查、验收等工作。要通过本次农业生产救灾项目实施契机，进村入企进行技术指导及培训，增强农业生产抗灾能力，提升农业生产防灾减灾技术水平。

（三）强化资料归档

验收以“简化资料、实事求是、达到效果、经得起检验”为原则，各涉农村（居）要切实做好项目资料收集工作。对项目补助依据，受灾情况（图片、报告、台账等），项目实施过程资料（图片、物资清册等），项目实施完成资料（图片、票据等），整理成册。

（四）强化资金管理

严格专项资金管理制度，具体参照《财政部 农业农村部 水利部关于印发〈农业生产和水利救灾资金管理办法〉的通知》（财农〔2019〕117号）执行。

（五）加强考核监督

2022年农业生产救灾资金项目实施情况是今年晚秋生产任务考核的重要方面，同时将纳入粮食和重要农产品生产保供工作指导监督范围。街道纪工委将对项目资金使用情况进行督查，从及时性、准确性、实效性等方面入手，全面掌握各项措施和物资落实情况，确保各项工作取得实效。一旦发现节余、挪用等情况，将按规定追责问责，严肃处理。

附件：五桥街道2022年农业生产救灾资金项目补助计划表