重庆市万州区五桥街道办事处

关于印发《2024年产油大县奖励资金项目和油菜扩种项目实施方案》的通知

万州五街办发〔2024〕28号

各涉农村（居）、各办（站、所、中心、大队）：

为发展辖区油菜产业，稳定油料产能和安全自给，街道制定了《2024年产油大县奖励资金项目和油菜扩种项目实施方案》，现予印发，请认真抓好贯彻落实。

重庆市万州区五桥街道办事处

2024年8月21日

# （此件公开发布）

2024年产油大县奖励资金项目和

油菜扩种项目实施方案

根据《重庆市万州区农业农村委员会关于印发2024年产油大县奖励资金项目和油菜扩种项目实施有关事项的通知》（万州农委函〔2024〕186号）要求，结合辖区油料生产实际，制订本实施方案。

# 一、项目任务

2024-2025年度，街道紧紧围绕“调动生产积极性、扩大种植面积、提高单产水平、保障油料有效供给”的目标，完成油菜播种面积295亩，其中扩种油菜面积20亩。

二、实施形式

2024年产油大县奖励资金项目、2024年油菜扩种项目系两个独立项目，均采取“先建后补”方式。由街道办事处统筹实施，经街道分项目验收完毕，完善资料并报送区农业技术与机械推广中心审核无误后，分别按进度拨付项目资金。

# 三、建设内容和资金概况

（一）产油大县奖励资金项目油菜产业带建设

在街道4个涉农村（居）建设油菜产业带275亩，其中龚家社区20亩、民安社区85亩、石人社区100亩、民强村70亩。街道统一组织采购重庆市主导优质高产高油“双低”油菜品种庆油3号油菜种子，请各涉农村（居）务必于9月6日前分发到户，完善发放花名册并公示（附件3、7）。种子用种量标准：移栽0.1公斤/亩、直播0.15公斤/亩。

（二）油菜扩种项目

1. 油菜扩种建设。民强村油菜扩种20亩，街道统一组织采购庆油3号油菜种子，村委会组织分发到油菜扩种区域，完善发放花名册并公示（附件5、9）。种子用种量标准：移栽0.1公斤/亩、直播0.15公斤/亩。油菜扩种项目与产油大县奖励资金项目“油菜产业带建设”分别完善发放花名册。

2. 油菜扩种奖补。对完成扩种任务的实施主体，按115元/亩的标准进行扩种奖补。验收工作经费按1元/亩的标准，补助至民强村村民委员会。

四、进度安排

1. 前期准备：2024年6-8月开展摸底，确定项目实施主体、实施区域和油菜品种等。

2. 播种准备：2024年8-9月，完成种子采购和分发，准备好肥料等物资，完成整地工作。

3. 技术指导：2024年9月-2025年5月，开展油菜种植技术指导。其中：2024年9-11月，完成油菜播种育苗及移栽等工作，2024年11月-2025年4月，重点指导油菜田间管理。

4. 项目验收：2024年11月上旬完成油菜扩种项目的验收，完善验收资料（详见附件10-11）。

5. 项目总结：2025年6月，进行项目全面总结，建立项目档案。

五、组织保障措施

（一）加强组织领导

农服中心主任杨英是街道项目负责人，各村（居）要切实履行主体责任，落实好项目负责人，结合撂荒地复耕复种，认真统筹规划，积极动员落实，解决好项目实施过程中的具体问题，不折不扣完成任务。

（二）落实技术指导

农服中心工作人员程春是街道技术负责人，各村（居）也要明确项目技术负责人，根据项目进度安排，落实好技术指导工作，确保完成油菜扩面增产目标。

（三）严格项目验收

农服中心要根据项目验收时间，组织好项目的验收工作，根据附件1完善项目资料，及时报送至区农业农村委。

附件：1. 万州区2024年产油大县奖励资金和油菜扩种项目资料清单

1. 万州区2024年产油大县奖励资金项目油菜种子发放村（居）汇总表
2. 万州区2024年产油大县奖励资金项目油菜种子发放花名册
3. 万州区2024年扩种油菜项目油菜种子发放村（居）汇总表
4. 万州区2024年扩种油菜项目油菜种子发放花名册
5. 万州区2024年产油大县奖励资金项目油菜种子发放汇总公示表
6. 万州区2024年产油大县奖励资金项目油菜种子发放村（居）公示表
7. 万州区2024年扩种油菜项目油菜种子发放汇总公示表
8. 万州区2024年扩种油菜项目油菜种子发放村（居）公示表

10. 万州区2024年油菜扩种项目验收表

11. 万州区2024年油菜扩种项目验收汇总表

12. 万州区2024年产油大县奖励资金项目满意度

调查问卷

1. 万州区2024年油菜扩种项目满意度调查问卷

附件1

万州区2024年产油大县奖励资金和油菜扩种项目资料清单

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 资料明细 | 备注 |
| 一、项目实施过程资料 |  |  |
| 1 | 项目实施方案 | 街道制定实施方案 |
| 2 | 项目工作总结 | 包括资金使用情况、绩效完成情况等内容，总结需盖办事处鲜章。 |
| 3 | 油菜种子采购和发放资料 | 1. 街道党工委会研究部署会议记录。  2. 采购过程资料（招投标资料、合同、发票、交接单、交接现场照片）。  3. 发放花名册、发放现场照片、发放村和街道两级汇总公示照片（远、近各一张）。 |
| 4 | 项目实施过程资料 | 1. 各项申报表等。  2. 油菜播种、移栽、田间管理、收获等过程照片。 |
| 5 | 街道级验收资料 | 验收结果、验收汇总表和公示情况 |
| 二、项目绩效资料 |  |  |
| 1 | 满意度调查问卷 | 产油大县奖励资金项目每个村（居）完成2户，油菜扩种项目民强村完成5户。 |

# 注：2024年产油大县奖励资金项目和油菜扩种项目要分别按照表中要求做资料，种子采购合同、发票等要分别签订、开具。

附件2

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万州区2024年产油大县奖励资金项目油菜种子发放村（居）汇总表 | | | | |
| 镇乡（街道）（盖章）： |  |  | 时间： 年 月 日 | |
| 实施主体 （村集体经济组织或新型经营主体） | 实施村居 | 领种数量（包） | 播种面积（亩） | 备注 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |
| 镇乡（街道）负责人： |  | 经办人： 联系电话： | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件3  万州区2024年产油大县奖励资金项目油菜种子发放花名册 | | | | | | | | |
| 村（居）（盖章）： | | 时间： 年 月 日 | | | | | | |
| 组别 | 农户姓名 或新型经营主体名称 | 领种数量（包） | 播种面积（亩） | 农户（或主体）电话 | 农户身份证号 或主体统一社会信用代码 | 是否为 脱贫户 | 农户签字 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | —— | | | | |
| 村（居）负责人： | | 经办人： 联系电话： | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件4  万州区2024年扩种油菜项目油菜种子发放村（居）汇总表 | | | | | |
| 镇乡（街道）（盖章）： |  |  | 时间： 年 月 日 | | |
| 实施主体 （村集体经济组织或新型经营主体） | 实施村居 | 领种数量（包） | 播种面积（亩） | | 备注 |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
|  |  |  |  | |  |
| 合计 |  |  |  | |  |
| 镇乡（街道）负责人： 经办人： 联系电话： | | | |

# 附件5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 万州区2024年扩种油菜项目油菜种子发放花名册 | | | | | | | | |
| 村（居）（盖章）： | | 时间： 年 月 日 | | | | | | | |
| 组别 | 农户姓名 或新型经营主体名称 | 领种数量（包） | 播种面积（亩） | 农户（或主体）电话 | 农户身份证号  或主体统一社会信用代码 | 是否为 脱贫户 | 农户签字 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | |  |  | —— | | | | |
| 村（居）负责人： | | 经办人： 联系电话： | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 附件6  万州区2024年产油大县奖励资金项目油菜种子发放汇总公示表 | | | | | | | | |
| 镇乡（街道）（盖章）： 公示时间： 年 月 日—— 年 月 日，共5天 | | | | | | | | | |
| 镇乡（街道）负责人： 经办人： 联系电话： | | | | | | | | | |
| 实施主体（村集体经济组织或新型经营主体） | | 实施村居 | | 领种数量（包） | | 播种面积（亩） | | 备注 |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  | |  |
| 合计 | |  | |  | |  | |  |
| 街道纪工委监督举报电话：58541673 区农业农村委监督电话：58569700 | | | | | | | | |
| 附件7  万州区2024年产油大县奖励资金项目油菜种子发放村（居）公示表 | | | | | | | | |
| 村（居）（盖章）： 公示时间： 年 月 日—— 年 月 日，共5天 | | | | | | | | |
| 村（居）负责人： 经办人： 联系电话： | | | | | | | | |
| 实施主体（村集体经济组织或新型经营主体） | 实施村居 | | 领种数量（包） | | 播种面积（亩） | | 备注 | |
|  |  | |  | |  | | 发放花名册见附表 | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
|  |  | |  | |  | |  | |
| 合计 |  | |  | |  | |  | |
| 街道纪工委监督举报电话：58541673 区农业农村委监督电话：58569700     |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 附件8  万州区2024年扩种油菜项目油菜种子发放汇总公示表 | | | | | | | | | | | 镇乡（街道）（盖章）： 公示时间： 年 月 日—— 年 月 日，共5天 | | | | | | | | | | | | 镇乡（街道）负责人： 经办人： 联系电话： | | | | | | | | | | | | 实施主体（村集体经济组织或新型经营主体） | | 实施村居 | | 领种数量（包） | | 播种面积（亩） | | 备注 | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | | 合计 | |  | |  | |  | |  | | | 街道纪工委监督举报电话：58541673 区农业农村委监督电话：58569700 | | | | | | | | | | | 附件9  万州区2024年扩种油菜项目油菜种子发放村（居）公示表 | | | | | | | | | | | 村（居）（盖章）： 公示时间： 年 月 日—— 年 月 日，共5天 | | | | | | | | | | | 村（居）负责人： 经办人： 联系电话： | | | | | | | | | | | 实施主体（村集体经济组织或新型经营主体） | 实施村居 | | 领种数量（包） | | 播种面积（亩） | | 备注 | | |  |  | |  | |  | | 发放花名册见附表 | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | |  |  | |  | |  | |  | | | 合计 |  | |  | |  | |  | | | 街道纪工委监督举报电话：58541673 区农业农村委监督电话：58569700 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

附件10

万州区2024年油菜扩种项目验收表

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 实施主体（盖章） |  | 主体  类别 | □村集体经济组织 □农民专业合作社  □种粮大户 □企业  □家庭农场 □其他 | |
| 法人及联系电话 |  | | 身份证  号码 |  |
| 统一社会  信用代码 |  | | 开户银行及卡号 |  |
| 种植  区域 | 村（居） 组。 | | | |
| 申报  内容 | 油菜种植面积 亩。 | | | |
| 镇级验收意见 | 实地验收情况： 按验收办法需抽查面积 亩；抽查部分核实面积 亩。种植标准 □达到 □未达到 本地平均栽培水平。 验收组意见（加盖政府公章）：  核定面积 亩。  □通过验收。 □不通过验收。  验收组成员：  验收时间： | | | |
| 验收办法：由新型经营主体实施的，验收组要逐地块进行面积核验。由村集体经济组织实施的，验收组要依据农户台账，随机抽取不少于20%的农户逐地块进行面积核验。 | | | | |

附件11

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 万州区2024年油菜扩种项目验收汇总表 | | | | |
| 镇乡（街道）签章： | 负责人（签字）： | 经办人： 联系电话： 日期： 年 月 日 | | |
| 实施主体 | 扩种区域 | 申报面积（亩） | 验收核定面积（亩） | 备注 |
| 合计 | |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附件12

万州区2024年产油大县奖励资金项目满意度调查问卷

日期： 调查对象姓名： 电话：

1. 您知道产油大县奖励资金项目的补贴政策吗？

A．知道 B．不知道

1. 您对产油大县奖励资金项目的补贴方式满意吗？

A．满意 B．不满意

1. 您对产油大县奖励资金项目的实施满意吗？

A．满意 B．不满意

附件13

万州区2024年油菜扩种项目满意度调查问卷

日期： 调查对象姓名： 电话：

1. 您知道油菜扩种项目的补贴政策吗？

A．知道 B．不知道

2.您对油菜扩种项目的补贴方式满意吗？

A．满意 B．不满意

3.您对油菜扩种项目的实施满意吗？

A．满意 B．不满意