万州区天城街道2024年安全生产

监督检查计划

一、指导思想

以坚决防控较大事故为核心目标，制定年度检查计划，规范实施督促、检查、指导、协调职能，持续落实监管责任、强化督查督办、深化专项整治，全面提升监管水平，推动全街道安全生产形势持续向好。

二、主要任务

（一）实施常态督查检查。开展督查检查，以落实“党政同责、一岗双责、三个必须”和监管执法、事故调查为主要内容，加强督查检查结果运用，确保督查检查的有效性和影响力。

（二）统筹专项检查。结合元旦、春节、五一、国庆以及两会等重点时段，统筹部署全街道性检查督查，督促行业部门开展专项检查。

（三）实行季度评析。根据联网直报系统和季度常态督查等情况，建立行业部门和相关科室集中会诊制度，研判事故发生的特点和规律，开展安全生产季度评价分析，增强安全监管事故预防的前瞻性。

（四）注重实效。对督查检查中查出的事故隐患要做到“事前有检查记录、事中有跟踪督办、事后有复查验收”，使事故隐患形成闭环，隐患治理整改到位，确保监督检查取得实效，同时要督促企业全方位落实安全生产主体责任，增强企业安全生产管理能力。

（五）加大挂牌督办。对重点工作落实不到位、隐患排查治理不彻底、较大事故未遂的部门和企业，加大通报力度，实施挂牌督办。

（六）开展警示约谈。根据事故等级、指标控制以及工作履职不到位等问题适时开展约谈警示。

三、监督检查人员

街道配备安全生产督查检查工作人员26人，保障督查检查工作按计划执行，其中道路交通、非煤矿山、消防、危化品、烟花爆竹等督查检查人员7人；工贸行业督查检查人员5人；建筑施工、地质灾害督查检查人员5人；学校督查检查人员4人；森林防火、水利农机督查检查人员5人。

四、重点检查安排

（一）重点检查范围

安全生产风险或者职业病危害风险等级较高的行业领域、非煤矿山、危险化学品生产经营单位、烟花爆竹批发单位及零售店、道路交通、金属冶炼生产经营单位、涉爆粉尘生产经营单位、存在高危粉尘、高毒作业、放射性作业以及其他职业病危害风险严重的生产经营单位、安全生产标准化未达标的生产经营单位，安全生产风险分级管控和事故隐患排查治理落实不到位的生产经营单位等。

- 重点检查内容

- 按照年度安全生产监督检查计划和现场检查方案，对生产经营单位是否具体落实国家有关法律、法规、规章明确的安全生产法定要求进行监督检查，重点监督检查下列事项：

- 主要负责人履行安全管理职责记录。检查履行法定管理职责的安全生产管理活动的组织与实施的决策部署、工作制度、安全管理活动以及投资人安全投入的记录等。
    2. 安全生产管理机构、职业卫生管理机构或专（兼）职人员配备及其履行法定职责形成的记录或文书、台账和有关档案等。
    3. 安全生产责任制度是否建立健全。检查安全生产责任制的配套制度、操作规程建立以及落实安全生产责任制考核办法制定、考核组织建立、定期组织考核、考核结果公开与奖惩等。
    4. 安全生产教育培训。检查被检查单位年度安全生产教育培训计划制定，对从业人员班组、车间、单位三级教育培训、主要负责人及安全管理人员培训、特种作业人员资格培训和新职工、派遣工、实习生培训以及对新设备、新工艺操作等培训的时间、人员、内容、考核及培训效果等如实、详细记录等资料形成的档案、台帐。
    5. 安全生产隐患排查与治理。检查被检查单位包括建立岗位、班组、车间、安全管理机构、单位负责人的隐患排查制度的建立与实施、对排查发现隐患的告知和报告及采取技术、管理措施治理等全过程记录情况，查验单位及有关人员资格资质证件、安全生产标准化评定与运行、新（改、扩）建设工程项目的安全设施三同时、项目外包、危险物品管理、有关场所和设施设备警示标志、重大危险源监控、职业健康监护及职业卫生管理、委托中介机构评价及鉴定等管理活动形成的行政许可和批准文件、合同安全约定、决策和检查记录、财务凭证、报表及档案等。
   6. 安全生产应急管理。检查企业遵守法律规定建立应急管理制度，建立应急组织或配备专(兼)职应急救援人员以及培训，应急救援预案制定与演练，应急设备、物资准备及维护保养，事故报告和救援，为职工购买工伤保险和安全生产责任保险等情况形成的记录、文件、台帐、档案等资料。
   7. 抽查必要的作业场所。对被检查单位的有关作业场所的管理和技术措施是否符合法律、法规及国家标准、行业标准，以及单位安全管理制度和操作规程规定进行检查，并与其从事安全生产管理活动过程中所形成的有关资料进行相符性比对查验。

（三）检查单位数量及检查频次

全年检查重点生产经营单位不低于2次，一般生产经营单位不低于1次。

五、年度检查计划

附件：1.2024年道路交通安全检查计划

2.2024年消防安全检查计划

3.2024年工商贸企业安全检查计划

4.2024年特种设备安全检查计划

5.2024年建筑安全检查计划

6.2024年地质灾害隐患点安全检查计划

7.2024年高层建筑消防安全检查计划

8.2024年餐饮企业燃气油气安全检查计划

9.2024年森林防火安全检查计划

10.2024年农机安全检查计划

11.2024年学校、幼儿园、养老机构安全检查计划

12.2024年煤矿、非煤矿山安全检查计划

13.2024年水利安全检查计划

附件1

2024年道路交通安全检查计划

| 月份 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一月 | 绿茶村、陈家社区公路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 二月 | 老岩村公路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 三月 | 绿茶陈绿路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 四月 | 小湾社区公路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 五月 | 绿茶村、茅谷社区公路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 六月 | 董家社区、工农社区、诗仙社区、老岩村隐患排查、交通安全检查 |  |
| 七月 | 万河村、小湾社区、高寨村、老岩村、麻柳社区、诗仙社区公路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 八月 | 工农村工乌路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 九月 | 麻柳社区、陈家社区、诗仙社区隐患排查、交通安全检查 |  |
| 十月 | 董家社区公路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 十一月 | 付沟村路隐患排查、交通安全检查 |  |
| 十二月 | 陈家社区隐患排查、交通安全检查 |  |

附件2

2024年消防安全检查计划

| 月份 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一月 | 卓玖家俱厂、张世均塑料厂、永华塑料厂、太康沙发厂、乘龙歇凤家具、万州兰宣松加工厂、重庆林奥门业有限公司、晶雅橱柜经营部 |  |
| 二月 | 董家加油站、张世银烟花爆竹点、乔兴美烟花爆竹点、小湾还房 |  |
| 三月 | 茅谷加油站、塘坊家园、小湾还房 |  |
| 四月 | 彭长明塑料厂、万州区兰宣松家具厂、万州智明家具厂、万开加油站、唐运福烟花爆竹点 |  |
| 五月 | 绿地B组团、长坪电梯房、塘坊家园、小湾还房 |  |
| 六月 | 长平厂电梯房、小湾还房、塘坊家园、万翠城（万州国际空间站） |  |
| 七月 | 加州物业、小湾还房、长平电梯房、万翠城B组团 |  |
| 八月 | 塘坊家园、绿地空间站C组、小湾还房、万开加油站、冉孟芳烟花爆竹店 |  |
| 九月 | 塘坊家园、乔兴美烟花爆竹店、郝小润烟花爆竹店、万州区天城街道张世银烟花爆竹零售店、茅谷加油站、衡龙气体有限公司、三龙气体有限公司、蔡永华塑料厂、睿康沙发、董家加油站 |  |
| 十月 | 蔡永华塑料加工厂、冉孟芳烟花爆竹店、刘亚东烟花爆竹零售门市、邓云烟花爆竹零售门市、邹达芬烟花爆竹店 |  |
| 十一月 | 邹达芬烟花爆竹店、冉孟芳烟花爆竹店、唐运福烟花爆竹店、乔兴美烟花爆竹店 |  |
| 十二月 | 万州区服务加油站、罗安华烟花爆竹店、春雷塑料厂 |  |

| 时间 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一月 | 开展春节前安全检查，落实好节前水、电、气和危险品等相关设施设备的检查，安排责任心强的值班人员。 |  |
| 二月 | 开展春节后开工前安全检查，落实好设备设施的检查维护再开工,检查辖区食品生产企业安全责任制建立、落实情况。 |  |
| 三月 | 检查2-3家塑料生产加工企业、2-4家食品生产企业、1-2家再生资源回收企业（个体户）的生产、消防安全。 |  |
| 四月 | 复查3月检查企业的隐患整改情况，检查2--3家机械生产企业、1-2家食品生产企业、2-3家家具生产企业的生产、消防安全 |  |
| 五月 | 复查4月检查企业的隐患整改情况，检查3-5家企业的燃气安全、1-2家石材加工企业生产安全工作。 |  |
| 六月 | 复查5月检查企业的隐患整改情况，检查4-6家食品生产加工企业、2-4家塑料及家具生产企业的生产、消防安全。 |  |
| 七月 | 复查6月检查企业的隐患整改情况，检查2--3家机械生产企业、1-2家食品生产企业、2-3家家具生产企业的生产、消防安全。 |  |
| 八月 | 复查7月检查企业的隐患整改情况，检查4-6家工贸企业库房厂房消防安全和生产安全。 |  |
| 九月 | 复查8月检查企业的隐患整改情况，开展秋季食盐集中执法检查，对辖区部分商场超市、农贸市场、零售商户、餐饮等行业的食盐安全检查；检查3-4家工贸企业生产、消防安全。 |  |
| 十月 | 复查9月检查企业的隐患整改情况，检查2--4家机械生产企业、2-3家食品生产企业、1-2家家具生产企业的生产、消防安全。 |  |
| 十一月 | 复查10月检查企业的隐患整改情况，检查4-6家食品生产加工企业、2-4家塑料及家具生产企业的生产、消防安全；检查辖区部分餐饮燃气安全。 |  |
| 十二月 | 复查11月检查企业的隐患整改情况，检查3-5家再生资源回收企业、2-3家塑料生产企业、1-2家家具生产企业的生产、消防安全。 |  |

附件3

2024年工贸企业安全检查计划

附件4

2024年特种设备安全检查计划

| 时间 | 检查范围 | 检查内容 | 检查计划 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 1.学校、医院、商场、景区等公众聚集场所的特种设备使用单位； 2.在安全检查过程中发现存在重大安全隐患和安全投诉较多的特种设备使用单位； 3.间歇性生产使用锅炉、压力容器、压力管道、起重机械等设备的单位； 4.LNG（液化天然气）充装、LPG（液化石油气）充装、管道输送油气等单位； 5.其他有必要实施重点监督检查的特种设备使用单位。 | - 1.在履行安全生产日常监督检查任务时对行政区域内企业的特种设备安全开展检查，对在检查特种设备安全中发现的违法行为、案源线索及时移交有关部门； - 2.负责指导、督促辖区特种设备使用单位落实特种设备安全管理责任； - 3.协助有关部门依法履行特种设备安全监督管理职责； - 4.对行政区域内企业、重点场所（学校、公园等）加强特种设备安全宣传教育。 | 开展排查并建立2024年检查台账。 |  |
| 二月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 三月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 四月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 五月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 六月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 七月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 八月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 九月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 十月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 十一月 |  |  | 对辖区特种设备使用单位开展安全检查，检查10%应检单位。 |  |
| 十二月 |  |  | 检查剩余未检查的企业单位，完成全年特种设备安全检查100%覆盖。 |  |

附件5

| 2024年建筑安全检查计划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 时间 | 检查范围 | 检查内容 |
| 一月 | 老岩村、诗仙社区 | 1.检查建筑施工单位是否有台账和制度，有无安全措施，检查农民建房施工安全（安全帽、安全绳、安全标志）。 2.检查新进人员和特种作业人员是否培训上岗，检查工人是否戴安全帽。 3.检查建筑企业塔吊安装许可证和质量安全检测证。 4.检查施工现场作业防护、临边洞口防护，警示标语、警示标志等施工标志。 5.检查塔式起重机、施工升降机、高处作业吊篮是否有合格证。 7.检查脚手架连接件、安全网、扣件及脚手架铺设情况。 检查施工中模板支撑系统是否安全到位，是否按要求各操作规范来完成。 8.检查施工用电搭设及漏电安全设施安装情况，机电设施日常维护、保养情况。 9.检查农房是否使用坚决取缔“少先吊”和“自制”吊篮情况，一经查实坚决严厉打击。 10.检查建筑施工不按图施工的行为，一经查实坚决严厉打击。 11.检查施工现场无施工安全监理等情况。 12.重点检查施工现场和农房深基坑及高（边）切坡是否治理等情况。 |
| 二月 | 万河村、太平社区 |  |
| 三月 | 麻柳社区、中坝村 |  |
| 四月 | 塘坊社区、茅谷社区 |  |
| 五月 | 董家社区、陈家社区 |  |
| 六月 | 绿茶村、小湾社区 |  |
| 七月 | 老岩村、诗仙社区 |  |
| 八月 | 付沟村、工农社区 |  |
| 九月 | 高寨村、工农社区 |  |
| 十月 | 塘坊社区、茅谷社区 |  |
| 十一月 | 麻柳社区、陈家社区 |  |
| 十二月 | 万河村、太平社区 |  |

附件6

| 2024年地质灾害隐患点安全检查计划 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 月份 | 检查范围 | 检查内容 |
| 一月 | 冲口二组滑坡、狗爬龙滑坡、王家山滑坡、宋家湾-抗建湾危岩（万州师专段）、宋家湾-抗建湾危岩（万专危岩段）、烟包梁滑坡、郎家湾危岩、铲子坝滑坡、吊嘴水库滑坡、黄泥包滑坡、李家碥滑坡、七家坪滑坡、陶家村滑坡、吊楼子滑坡、中坝村危岩、堕基石滑坡、陶家坪滑坡、斑竹咀滑坡、袁家平滑坡，共地质灾害点19处（滑坡15个，危岩4个）。 | 汛前对每个地灾监测点进行检查：辖区公路沿线、居民集中居住点房前屋后、工程建设工地周边、高切坡等是否有新增隐患点。 |
| 二月 |  |  |
| 三月 |  |  |
| 四月 |  |  |
| 五月 |  | 汛中对每个地灾监测点进行检查：1.原有隐患点监测工作是否正常开展，是否存在异常情况。2.监测点、警示牌、预警设施是否完好，监测责任人和监测人员是否落实。在辖区内再次开展拉网式的排查工作，针对每个群测群防点分别制定个案。 |
| 六月 |  |  |
| 七月 |  |  |
| 八月 |  |  |
| 九月 |  |  |
| 十月 |  |  |
| 十一月 |  | 汛后对每个地灾监测点进行检查，防灾明白卡和避险卡是否发放，防灾预案和应急预案是否修订等。 |
| 十二月 |  |  |

附件7

2024年高层建筑消防安全检查计划

| 月份 | 检查范围 | 检查内容 | 检查计划 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 茅谷社区、塘坊社区、 小湾社区、太平社区 | 1.检查是否存在住宿与生产、储存经营一种或几种功能混合设置在空间内的情况。 2.检查是否存在私拉乱接电气线路等违章用电现象。 3.检查消防车通道、疏散通道、安全出口等畅通情况。 4.检查室外消火栓是否被埋压、圈占、遮挡，灭火器是否完好有效。 5.检查是否存在违反消防安全规定进入生产、储存易燃易爆危险品，6.检查生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与居住场所是否设筑物内。 7.定期检查电梯维修检查记录。 | 茅谷社区 |
| 二月 |  |  | 塘坊社区 |
| 三月 |  |  | 小湾社区 |
| 四月 |  |  | 太平社区 |
| 五月 |  |  | 茅谷社区 |
| 六月 |  |  | 塘坊社区 |
| 七月 |  |  | 小湾社区 |
| 八月 |  |  | 茅谷社区 |
| 九月 |  |  | 塘坊社区 |
| 十月 |  |  | 小湾社区 |
| 十一月 |  |  | 太平社区 |
| 十二月 |  |  | 茅谷社区 |

| 时间 | 检查单位 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 天城崔炳芹餐饮店、天城家鲜汤锅、美琼大排档、董家小湾饭店、齐心农庄农家乐、茅（毛）坪农家乐、山月间度假村、捌角楼农业开发公司、郑三仙米线店、民民面馆、飞川土菜馆、冉冉早点店、堡与茶餐饮店、德欢餐饮店、周绍碧餐饮店、碳先森烧烤店、天城新村饭店、熊维斌酒楼（熊记大酒楼）、移民街餐饮店、恋一碗餐饮店、柳老幺餐饮店等120家餐饮企业。 | 按照2023年排查汇总情况，建立2024年检查台账；检查10家餐饮企业，建立2024年隐患排查整治台账。 |  |
| 二月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 三月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 四月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 五月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 六月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 七月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 八月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 九月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 十月 |  | 检查10家餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 十一月 |  | 检查10餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况。 |  |
| 十二月 |  | 检查10家餐饮企业及新增台账中未检查的餐饮企业，复查上月餐饮企业安全隐患整改情况；完成全年辖区餐饮企业燃气油气安全检查100%覆盖。 |  |

附件8

2024年餐饮企业燃气油气安全检查计划

|  | 附件9 2024年森林防火安全检查工作计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 时间 |  |  |  |  |  | 检查内容 |  |  |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安全日常巡查 |  |  |  |  |  | 护林员每月不少于22天，林业组巡查每月4次，分管领导不少于每月2天 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 元旦期间 |  |  |  |  |  | 联合检查，街道领导带队，应急办、农服中心组成，防火战备值班，择期召开防火工作专题会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 春节防火准备工作 |  |  |  |  |  | 1-2月，元旦、春节防火专项行动，检查各村居临时防火隔离带建设情况，择期召开春节防火工作专题会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 春节期间 |  |  |  |  |  | 不下雨每日巡查，重点地段全天值守 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展防火宣传月活动 |  |  |  |  |  | 3.1－3.31出动防火宣传车不少于15车次，驻场宣传1场次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 清明、五一期间 |  |  |  |  |  | 4.1-5.5 节前防火检查、宣传1次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高温防范期 |  |  |  |  |  | 5.1-9.30 每月不少于防火宣传、检查4次，赶场宣传一次，日常巡查，择期举行护林员培训会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 高温戒严期 |  |  |  |  |  | 暑期按照统一安排，战备值班和设卡巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | “6.19”庙会 |  |  |  |  |  | 按区防火办统一部署执行，街道内防火战备值班，择期召开防火工作专题会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 中秋、国庆期间 |  |  |  |  |  | 9.10-10.8 节前专项检查，巡查各村（社区）巡山值守情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 临时防火道施工 |  |  |  |  |  | 12.15-12.30街道内各火险点进行年度临时防火隔离带施工，为元旦春节做准备，择期召开防火工作会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 年终专项行动 |  |  |  |  |  | 12.10-1.10 专项联合检查行动1次，专项宣传活动1次以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附件10 2024年农机安全检查计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时间 |  |  |  | 检查计划与主要工作 |  |  |  |  | 工作目标 | 责任部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-2月 |  |  |  | 完善农机安全生产应急预案，对辖区农用车清零行动进行联合检查。 |  |  |  |  | 无农用车上路情况 | 农业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3-4月 |  |  |  | 到工农、高寨、老岩深入田间检查农用机械安全情况。 |  |  |  |  | 培养农民安全使用农用机械知识 | 农业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5-7月 |  |  |  | 结合农机“安全生产月”活动，开展一次“平安农机”检查咨询活动 |  |  |  |  | 提高农业机械安全使用群众知晓率达90%以上 | 农业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8-10月 |  |  |  | 在董家片加强重大节日安全检查 |  |  |  |  | 排出安全 隐患 | 农业服务中心、绿茶、小湾、董家、中坝等村 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11-12月 |  |  |  | 组织冬季农机安全专项治理活动的宣传教育检查工作,做好工作总结 |  |  |  |  | 警示农户如何安全使用农业机械 | 农业服务中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附件11 2024年学校、幼儿园、养老机构安全检查计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | 单 位 名 称 |  |  |  |  | 检 查 主 要 内 容 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1-3月 |  |  | 万州三峡小学、万州三峡初中、幼专天生分园、启航幼儿园、蓓蕾娃幼儿园、幼儿师范高等专科学校、信息技术学院天城校区、天城养老服务中心 |  |  |  |  | 组织领导、消防安全、食品安全、活动安全、宿舍管理、门卫管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4-6月 |  |  | 万州三峡小学、万州三峡初中、幼专天生分园、启航幼儿园、蓓蕾娃幼儿园、幼儿师范高等专科学校、信息技术学院天城校区、天城养老服务中心 |  |  |  |  | 组织领导、消防安全、食品安全、活动安全、宿舍管理、门卫管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7-9月 |  |  | 万州三峡小学、万州三峡初中、幼专天生分园、蓓蕾娃幼儿园、幼儿师范高等专科学校、信息技术学院天城校区、天城养老服务中心 |  |  |  |  | 组织领导、消防安全、食品安全、活动安全、宿舍管理、门卫管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10-12月 |  |  | 万州三峡小学、万州三峡初中、幼专天生分园、启航幼儿园、蓓蕾娃幼儿园、幼儿师范高等专科学校、信息技术学院天城校区、天城养老服务中心 |  |  |  |  | 组织领导、消防安全、食品安全、活动安全、宿舍管理、门卫管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 附件12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2024年煤矿、非煤矿山安全检查计划 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 时间 |  |  | 单 位 名 称 |  |  |  |  | 检 查 主 要 内 容 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 1月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 2.对非煤矿山企业进行安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 3月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 2.对非煤矿山企业进行安全检查及复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 4月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 2.对非煤矿山企业进行安全检查及复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 5月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 2..对非煤矿山企业进行安全复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 6月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 2.对非煤矿山企业进行安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 7月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 - 2.对非煤矿山企业进行安全复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 8月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 2.对非煤矿山企业进行安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 9月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 - 2.对非煤矿山企业进行安全复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 10月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿 |  |  |  |  | - 对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 11月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 2.对非煤矿山企业进行安全检查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 12月 |  |  | 刘家沟煤矿、大垭煤矿、富腾矿业有限公司 |  |  |  |  | - 1.对关闭煤矿的洞口封闭是否完好、地面建筑是否有无垮塌进行巡查 - 2.对非煤矿山企业进行安全检查及复查 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附件13

2024年水利安全检查计划

| 月份 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 一月 | 陈家、老岩等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 二月 | 付沟、绿茶等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 三月 | 陈家、小湾等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 四月 | 工农、高寨等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 五月 | 诗仙、麻柳等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 六月 | 董家、中坝等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 七月 | 茅谷、太平等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 八月 | 陈家、老岩等河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 九月 | 付沟、绿茶等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 十月 | 陈家、小湾等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 十一月 | 工农、高寨等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |
| 十二月 | 董家、中坝等村居河道、山坪塘、水厂等防汛抗旱、山洪灾害隐患排查、安全检查 |  |