## 预算答疑
施工方案答疑
项目名称： | 万州经开区还房整改工程-五桥园长龙家园人行道维修整改 |  |  | 图纸/方案版本号： | 2022-12（001）
序号 | 问题描述 | 附图/部位 | 回复单位/部门 | 回复意见 | 备注
1 | 损坏不严重部分砂垫层找平为2cm厚，现人行道大样图上砂垫层为5cm,请明示用哪种厚度的砂垫层？ | 施工方案 | 工程部 | 按照3cm计算
2 | 请明示无障碍通道设置隔离桩，隔离桩的做法大样，材质规格是什么？是否灌筑混凝土或砂浆？ | 施工方案 | 工程部 | 1、规格：75.5cm（高度），圆管80mm，2、埋与人行道下20cm混凝土包封15cm*15cm，外露55.5cm ，3、间距1米一个。4、混凝土灌满C15。
3 | 图示损坏凹陷部分较深，是否先路基用外运土回填压实找平？请明示哪种找平做法？ | 报件—签报单 | 工程部 | 轮挖回填找平
4 | 请明示透水砖利旧率是多少？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 3400平方
5 | 请明示人机配合拆除的人机比例？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 人工拆除透水砖约3400平方，机械撤除人行道砖、结构层约4000平方，机械拆除砂垫层3400平方
6 | 请明示弃渣外运运距？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 3公里
6 | 请明示渣场弃渣费多少钱1m³ ？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 不计算弃渣费
7 | 是否记取人行道下方天然气管道保护费？请明示如何计费？ | 施工方案 | 工程部 | 综合考虑在措施费等当中，不另计费。
8 | 请明示施工用水用电搭设费如何记取？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 综合考虑在措施费等当中，不另计费。
9 | 请明示交通组织措施费如何记取？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 综合考虑在措施费等当中，不另计费。
10 | 请明示不可避免损坏设施恢复费如何记取？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 综合考虑在措施费等当中，不另计费。
11 | 请明示是否需要压路机，型号规格？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 2吨压路机
12 | 4%水泥稳定级配碎石层采用商品还是自拌？ | 施工方案无描述 | 工程部 | 商品水稳层
签字盖章栏
设计单位（回复确认）： 无 2022年 月 日 |  | 咨询单位（接收确认）： 重庆市鼎运工程咨询有限公司 重庆凯弘工程咨询有限公司 2022年 01 月 05 日 |  | 建设单位（回复人签字）： 2022年 月 日
注： | 1.各参与答疑人员注意文字、语言表述准确、真实、规范；
2.提问人员结合自身专业角度，确有必要再提问，并表明所需解决问题的具体内容（材质规格、品牌、施工方式等）
3.回复人员结合自身专业角度对点回复，切忌答非所问、模棱两可、模糊不清。