万州区2020年“一心六型”项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模及主要建设内容 | 计划建设年限 | 总投资（万元） | 年度计划投资（万元） | 2020年建设目标 | 牵头区领导 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
|
| **（一）** | **竣工项目** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 分水镇污水处理厂建设和扩容工程 | 重庆环保投资集团有限公司 | 分水（三正）污水处理厂规模扩容至日处理能力2000吨/天、新建分水镇（张家嘴）污水处理厂日处理能力5000吨/天 | 2019-2020 | 4575 | 2000 | 2020年8月建成投入运行 | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 市环投集团、分水镇 |  |
| 2 | 万州区新田镇小岭场等三个撤并场镇污水处理及管网工程 | 万州区镇级污水处理公司 | 新建油沙场污水处理厂日处理能力200吨/天，配套管网8.32公里；新建盐井场污水处理厂日处理能力100吨/天，配套管网4.33公里；新建小岭场日处理能力200吨/天，配套管网5.99公里 | 2019-2020 | 3438 | 2828 | 2020年12月完成 | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 新田镇、渝东水务 |  |
| 3 | 郭村镇瑞池场撤并场镇污水处理厂及配套管网工程 | 万州区镇级污水处理公司 | 新建日处理能力500吨/天污水处理厂，配套管网7.73公里 | 2019-2020 | 1624 | 424 | 2020年9月完成 | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 郭村镇、渝东水务 |  |
| 4 | 甘宁镇老场镇污水管网工程 | 万州区镇级污水处理公司 | 新建污水管网19公里 | 2019-2020 | 1615 | 365 | 2020年6月完成 | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 甘宁镇、渝东水务 |  |
| 5 | 老城区雨污合流式污水管网改造工程（五桥、周家坝、北山片区） | 区城市建设中心 | 新建五桥、周家坝、北山片区三个片区污水管网50.93公里 | 2019-2020 | 12459 | 9459 | 2020年12月全面改造完成 | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 区城管局、五桥街道、周家坝街道、钟鼓楼街道 |  |
| **(二）** | **续建项目** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 郭村镇污水处理厂改（扩）建工程 | 重庆环保投资集团有限公司 | 改造后污水处理厂日处理能力800吨/天，采用A2O处理工艺，出水水质达一级A标 | 2020-2021 | 665 | 532 | 2020年完成总工程量的80% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 市环投集团、郭村镇 |  |
| 7 | 响水镇污水处理厂改（扩）建工程 | 重庆环保投资集团有限公司 | 改造后污水处理厂日处理能力500吨/天，采用A2O处理工艺，出水水质达一级A标 | 2020-2021 | 489 | 391 | 2020年完成总工程量的80% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 市环投集团、响水镇 |  |
| 8 | 柱山乡污水处理厂改建工程 | 重庆环保投资集团有限公司 | 改造后污水处理厂日处理能力500吨/天，采用A2O处理工艺，出水水质达一级A标 | 2020-2021 | 472 | 378 | 2020年完成总工程量的80% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 市环投集团、柱山乡 |  |
| 9 | 瀼渡（甘宁）污水处理厂提标工程 | 万州区镇级污水处理公司 | 设计日处理能力6000吨/天，提标改造后采用A20工艺+高效曝气生物滤池+高效反硝化生物滤池+纤维转盘滤布滤池处理工艺，出水水质达一级A标 | 2020-2021 | 1158 | 579 | 2020年完成总工程量的50% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 甘宁镇、渝东水务 |  |
| 10 | 新田镇污水处理厂提标工程 | 万州区镇级污水处理公司 | 设计处理量为3000吨/天，提标改造后采用带前置厌氧段奥贝尔氧化沟工艺+高效曝气生物滤池+高效反硝化生物滤池+纤维转盘滤布滤池处理工艺，出水水质达到一级A标 | 2020-2021 | 885 | 443 | 2020年完成总工程量的50% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 新田镇、渝东水务 |  |
| 11 | 镇乡污水管网补充工程 | 建环集团 | 建设新田镇、分水镇、甘宁镇、龙沙镇、郭村镇、响水镇、熊家镇、大周镇、走马镇、长滩镇、恒合土家族乡污水管网补充工程123公里 | 2020-2021 | 18070 | 5000 | 2020年5月开工，2020年12月底完成工程量30% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 建环集团、有关镇乡 |  |
| 12 | 密溪沟污水处理厂 | 重庆水务资产公司 | 拟建日处理能力8万吨/天，主要承接江南沱口联合坝至长江四桥城市规划区的污水处理，建设用地约66.4亩 | 2020-2023 | 44000 | 4000 | 2020年12月开工，完成一期工程量的10% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 江南新区、区生态环境局 |  |
| 13 | 沱口污水处理厂三期扩建工程 | 渝东水务 | 新增污水日处理能力3万吨/天，扩容后日处理能力6万吨/天 | 2020-2021 | 17000 | 2000 | 2020年12月开工，完成工程量的10% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 区规划自然资源局、区生态环境局、江南新区、渝东水务、陈家坝街道 |  |
| 14 | 万州移民安置区抗洪防涝工程 | 区城市建设中心 | 金陵路立交桥、龙都大道中国电信段等约26处易堵易涝点排查整治及排洪箱涵整治 | 2020-2021 | 2300 | 1600 | 2020年5月开工，完成总工程量的70% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 区发展改革委、区财政局、区城管局、区水利局、相关街道 |  |
| 15 | 观音岩片区污水管网改造工程 | 区城市建设中心 | 新建及改造污水管网25200米。其中，DN1000HDPE双壁波纹管474米，DN500HDPE双壁波纹管5489米，DN400HDPE双壁波纹管19237米；车行道及人行道路面恢复60733平方米 | 2020-2021 | 5830 | 1000 | 2020年8月开工，完成总工程量的20% | 涂立军 | 区住房城乡建委 | 区城管局、渝东开发区、牌楼街道、九池乡 |  |

万州区2020年重大基础设施和城市提升项目计划表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **项目业主** | **建设规模及主要建设内容** | **计划建设年限** | **总投资（万元）** | **年度计划投资****（万元）** | **2020年建设目标** | **牵头****区领导** | **牵头单位** | **配合单位** | **备注** |
| 1 | 万州区高铁站场前区及双河口移民安置区海绵城市建设试点 | 三峡平湖有限公司 | 高铁站场前区（3平方公里）及双河口移民安置区(5平方公里）海绵城市建设试点，完成不低于5平方公里海绵城市建设 | 2016—2021 | 75000 | 17238 | 基本完成项目建设 | 涂立军 | 区住房城乡建委 |  |  |