附件1

万州区2021年“一区一枢纽两中心”建设重点项目计划表

| 序号 | 项目名称 | 项目业主 | 建设规模及 主要建设内容 | 计划建设年限 | 2021年 建设目标 | 牵头 单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 （197个） |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 生态优先绿色发展示范区建设项目（30个） |  |  |  |  | 区生态环境局 |  |  |
| (一) | 竣工项目5个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 万州移民安置区抗洪防涝工程 | 万州区城市建设中心 | 对老城区共计23条排洪沟进行清除淤积、修复破损涵洞、重建垮塌涵洞等，总长约17公里 | 2020-2021 | 11月完工 | 区住房城乡建委 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、区城市管理局、相关街道 |  |
| 2 | 万州区申明坝污水处理厂A2线改造工程 | 万州区城市建设中心 | 新建污水管网9公里，污水处理泵站1座 | 2020-2021 | 12月完工 | 区住房城乡建委 | 区城市管理局、高笋塘街道 |  |
| 3 | 万州区新田镇等11个镇乡污水管网补充工程 | 重庆建环实业集团有限公司 | 新建污水管网123公里，配套建设污水提升泵站、检查井、生化池等 | 2020-2021 | 12月完工 | 区住房城乡建委 | 有关镇乡 |  |
| 4 | 新田污水处理厂 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 新建污水处理厂一座，日处理规模5000立方米（近期2500立方米，远期5000立方米），配套新建污水管网4000米，厂外提升泵站1座 | 2020-2021 | 12月完工 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 5 | 万州区江北水厂尾水处理工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 按照现状10万立方米/天的自来水生产规模，建设处理能力为6049立方米/天的尾水处理系统 | 2020-2021 | 9月完工 | 区城市管理局 |  |  |
| （二） | 续建项目14个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ★万一中至驸马片区库岸及消落区综合整治工程 | 万州中交四航建设发展有限公司 | 集道路建设、库岸及消落区整治和滑坡治理于一体的综合性建设项目，分为万一中至驸马片区北滨大道延伸段和高速公路连接线，总长约8.91公里 | 2019-2023 | 主体工程施工，完成总工程量的20% | 渝东 开发区 | 区发展改革委、 区住房城乡建委、区规划自然资源局 |  |
| 7 | ★密溪沟至长江四桥库岸整治工程 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 全长4.4公里，主要包括滑坡治理工程、库岸整治工程、南滨大道下延段道路工程等建设内容 | 2019-2024 | 主体工程施工，完成总工程量的60% | 江南新区 |  |  |
| 8 | 万州区滨江环湖北岸（十七码头）库岸及消落带治理工程 | 三峡平湖有限公司 | 对万达广场外侧节点进行景观升级改造 | 2020-2022 | 完成总工程量的60% | 区城市管理局 |  |  |
| 9 | 沱口污水处理厂三期扩建工程 | 重庆水务资产公司 | 新增污水日处理能力3万吨/天，扩容后日处理能力6万吨/天 | 2020-2022 | 完成总工程量的40% | 区住房城乡建委 | 区规划自然资源局 |  |
| 10 | 观音岩片区污水管网改造工程 | 万州区城市建设中心 | 新建及改造污水管网25.2公里 | 2020-2021 | 完成总工程量的70% | 区住房城乡建委 | 区城市管理局 |  |
| 11 | 万州区瀼渡河（甘宁段）水生态修复项目 | 重庆建环实业集团有限公司 | 河道治理总长度12.57公里，包括生态护岸、生态护岸、水生态修复工程、截污工程、生态景观工程及河床清淤等 | 2020-2022 | 完成总工程量的40% | 区生态环境局 | 有关镇乡 |  |
| 12 | 万州区石桥河（两河口段）水生态修复项目 | 重庆建环实业集团有限公司 | 河道治理总长度5.5公里，包括生态护岸、水生态修复工程、截污工程等 | 2020-2022 | 完成总工程量的38% | 区生态环境局 | 有关镇乡 |  |
| 13 | 万州区新田河（油沙段）水生态修复项目 | 重庆建环实业集团有限公司 | 河道治理总长度约5公里。包括生态护岸、生态湿地、截污工程、河床清淤等 | 2020-2022 | 完成总工程量的46% | 区生态环境局 | 有关镇乡 |  |
| 14 | 新田河综合治理工程 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于新田园，治理范围内天然河道总长4319米，其中新田河长1956米，盐井河长1456米，油沙河长907米 | 2020-2022 | 完成总工程量的70% | 万州经开区建设管理局 | 新田镇、万州经开区经济发展服务中心 |  |
| 15 | 石笋沟水库工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 新建总库容300万立方米水库一座，及其附属设施 | 2019-2022 | 完成总工程量的18% | 区水利局 | 区财政局、区发展改革委、后山镇 |  |
| 16 | 万州区枫木水库 | 重庆长江水务集团有限公司 | 新建总库容120万立方米水库一座及配套工程 | 2020-2022 | 完成总工程量的22% | 区水利局 | 区财政局、区发展改革委、区规划自然资源局、区生态环境局、区林业局、恒合土家族乡 |  |
| 17 | ★万州区青龙水库 | 万州区双源水利开发有限公司 | 工程主要由水库枢纽工程、邓家坝取水枢纽工程和灌区工程三部分组成 | 2020-2026 | 开展大坝枢纽坝体浇筑、邓家坝取水工程、分水干渠施工；完成部分征地移民工作 | 区水利局 | 区财政局、区发展改革委、区规划自然资源局、区林业局、后山镇 |  |
| 18 | 大滩口水库灌区渠道烟草援建水源工程 | 万州区双源水利开发有限公司 | 新建干渠28.27公里，支渠23.5公里，渠首引用流量9.5立方米 | 2017-2022 | 完成隧洞掘进2000米 | 区水利局 | 区财政局、区发展改革委、走马镇、新田镇 |  |
| 19 | 大滩口水库集中式饮用水源地保护项目 | 万州区双源水利开发有限公司 | 新建拦砂坝、垃圾收集站、垃圾池，布设拦渣网、主动防护网、生态涵养林等 | 2020-2022 | 完成总工程量的33% | 区水利局 | 区财政局、区发展改革委 |  |
| （三） | 新开工项目11个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | 恒泰河流域综合治理工程 | 三峡平湖有限公司 | 库岸消落区治理约2.8公里、38万平方米，排水工程，生态景观工程等 | 2021-2023 | 5月开工建设 | 渝东 开发区 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区规划自然资源局、区水利局 |  |
| 21 | 江南（密溪沟）污水处理厂 | 重庆水务资产公司 | 拟建日处理能力8万吨/天，主要承接江南沱口联合坝至长江四桥城市规划区的污水处理，建设用地约66.4亩 | 2021-2023 | 8月开工建设，完成总工程量的10% | 区住房城乡建委 | 区生态环境局、区规划自然资源局、江南新区 |  |
| 22 | 万州区和平广场等25个排水泵站新改建工程 | 万州区城市建设中心 | 新建及改造升级主城区醉美湾、天子湖、万州大桥等25个泵站 | 2021-2022 | 6月开工建设，完成总工程量的46% | 区住房城乡建委 | 区发展改革委、区财政局、区城市管理局 |  |
| 23 | 万州区2021年镇乡污水管网补充工程（一期） | 重庆建环实业集团有限公司 | 新建茨竹、柱山等15个镇乡污水管网97.5公里，管径DN300-400 | 2021-2022 | 4月开工建设 | 区住房城乡建委 | 有关镇乡 |  |
| 24 | ★万州区2021年镇乡污水管网补充工程（二期） | 重庆长江水务集团有限公司 | 新建普子、地宝等12个镇乡，武陵鹿井、龙驹赶场等9个撤并场镇管径DN300-400污水管网126公里 | 2021-2022 | 6月开工建设 | 区住房城乡建委 | 有关镇乡 |  |
| 25 | 万州区2021涉河污水管网改建工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 改建分水、熊家等6个镇乡涉河管网20公里 | 2021-2022 | 7月开工建设 | 区住房城乡建委 | 有关镇乡 |  |
| 26 | 万州区2022年镇乡污水管网补充工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 新建走马双流、长岭凉水等28个撤并场镇管径DN300-400污水管网109公里 | 2021-2022 | 11月开工建设 | 区住房城乡建委 | 有关镇乡 |  |
| 27 | 万州区2021年镇乡污水处理厂技改工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 改造龙驹团结、长岭向家等9座污水处理厂 | 2021-2022 | 12月开工建设 | 区住房城乡建委 | 有关镇乡 |  |
| 28 | 万州区铁峰乡等13个乡镇农村生活污水治理工程 | 重庆建环实业集团有限公司 | 铁峰乡等13个乡镇17个村农村生活污水治理工程。主要工程为新建污水处理站6座、DN300污水管网19600米（含独立管网工程）、配套DN150入户支管8600米，新建污水提升泵站11座，处理规模共计730立方米/天 | 2021-2022 | 6月开工，完成总工程量的55% | 区生态环境局 |  |  |
| 29 | 余家镇关龙村等4个“千人聚居点”污水处理站 | 重庆建环实业集团有限公司 | 余家镇关龙村、天城镇万河村、新田镇谭绍村、白羊镇魏家社区4个村的生活污水处理设施建设 | 2020-2022 | 6月开工，完成总工程量61% | 区生态环境局 | 区发展改革委、区财政局、区规划自然资源局、有关镇乡 |  |
| 30 | 龙溪河大道市政污水管线工程 | 三峡平湖有限公司 | 建设内容包括污水管网敷设、检查井砌筑、排水沟恢复、路面恢复等。设计管径为WD400-800毫米，设计长度4.7公里 | 2021 | 1月开工，建成投用 | 渝东 开发区 |  |  |
| 二 | 全国性综合交通物流枢纽建设项目（21个） |  |  |  |  | 区交通局 |  |  |
| （一） | 竣工项目2个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | 万州现代综合物流中心项目 | 万州汽车运输集团公司 | 占地205亩，建筑面积12.3万平方米，建成集仓储、运输、配送、信息交易、电子商务于一体的现代综合性物流中心 | 2017-2021 | 12月底前项目竣工 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 32 | ★重庆万州综保区一期 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 总建筑面积约15.53万平方米。一期分两标段建设，其中一标段总建筑面积10.65万平方米；二标段总建筑面积4.88万平方米 | 2019-2021 | 2021年12月项目竣工 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| （二） | 续建项目9个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | ★郑万高铁（万州段） | 渝万铁路有限责任公司 | 万州境内正线18公里 | 2016-2022 | 完成重庆段铺架任务，具备开通条件 | 区交通局 |  |  |
| 34 | ★成达万高铁 | 渝黔铁路公司 | 万州区境内正线全长约23公里 | 2020-2025 | 四川段已开工，重庆段10月开工建设 | 区交通局 |  |  |
| 35 | ★渝万高铁（重庆茶园-万州段） | 重铁集团 | 万州境内正线全长约49公里 | 2020-2025 | 主体工程建设 | 区交通局 |  |  |
| 36 | 五桥机场改扩建工程项目 | 万州机场有限责任公司 | 跑道向东南延长至2800米，按4C指标新建部分联络道、滑行道及助航灯光系统；新建6个C类机位的站坪和26000平方米的T2航站楼；跑道次降方向建设I类精密进近系统并将跑道入口内移200米 | 2017-2022 | 完成8000平方米航站楼主体结构封顶、二次结构、钢结构、幕墙建设 | 区交通局 |  |  |
| 37 | ★万州五桥机场航站楼扩建项目 | 万州机场有限责任公司 | 在已批复8000平方米航站楼及其配套设施的情况下，扩建18000平方米航站楼及其配套设施 | 2018-2023 | 完成连廊二次结构、装饰装修；18000平方米航站楼主体结构封顶、二次结构、钢结构、幕墙和办公楼主体结构封顶、二次结构建设 | 区交通局 |  |  |
| 38 | ★恩施至广元国家高速公路重庆高峰至新田段 | 中交一公局重庆万州高速公路有限公司 | 高速公路全长22.153公里，其中新田长江大桥1733米，互通式立交4座 | 2018-2023 | 土建部分主体工程全部完成，路面工程完成40%，房建工程完成30%，机电交安工程完成30%，绿化工程完成60% | 区交通局 |  |  |
| 39 | 万州区普通干线公路升级改造工程 | 佳路交通投资有限公司 | 国省县乡等普通公路约711公里 | 2016-2022 | 尽快实现通车目标，推动各乡镇的沟通交流，带动沿线乡镇的经济发展 | 区交通局 |  |  |
| 40 | ★新田港铁路集疏运中心 | 重铁集团 | 新建专用线16.255公里 | 2019-2023 | 完成全部改河改沟、改路改桥工程，基本完成新建桥梁下部结构、路基土石方及其附属工程工程，隧道工程完成进洞8400米，其中荆竹园隧道完成贯通 | 区交通局 |  |  |
| 41 | 三峡国际农产品集散基地项目 | 重庆百安港农业供应链有限公司 | 占地面积1384亩，建设商贸园区和加工园区，其中商贸园区占地面积347亩，建筑面积32万平方米，包括农副产品及相关产品交易中心、农业总部基地、冷链物流服务中心、商业服务区和配套住宅等 | 2019-2023 | 商贸区项目二期开业运营 | 区商务委 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、三峡平湖公司等 |  |
| （三） | 新开工项目10个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | ★渝西高铁（万州-城口段） | 西昆铁路公司 | 万州境内正线全长约21公里 | 2021-2025 | 年底开工建设 | 区交通局 |  |  |
| 43 | ★恩施至广元国家高速公路万州至开江段（万达直线） | 待定 | 万州境内22.735公里 | 2021-2025 | 力争6月开工建设 | 区交通局 |  |  |
| 44 | 开州至梁平高速公路（开万梁高速） | 待定 | 万州段16.5公里 | 2021-2025 | 力争6月开工建设 | 区交通局 |  |  |
| 45 | ★粮食仓储物流项目 | 中储粮重庆万州直属库有限公司 | 位于新田园，占地约300亩，建设100万吨浅圆仓及配套设施、办公生活设施 | 2021-2025 | 10月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 46 | 万州区桐子园作业区改扩建工程 | 万州港口集团 | 扩能改造3个泊位 | 2021-2022 | 下半年开工建设 | 区交通局 |  |  |
| 47 | ★万州新田港二期工程 | 重庆航运建设发展（集团）有限公司 | 新建4个泊位 | 2021-2024 | 4月开工 | 区交通局 |  |  |
| 48 | ★三峡综合物流枢纽项目 | 重庆三峡物流集团有限公司 | 规划用地1000亩，建设川渝东出智慧物流集散中心，包括智慧仓储、集装箱管理及散货堆场、大宗物资转运中心、冷链物流中心等物流基础设施 | 2021-2023 | 9月开工建设 | 区物流办 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委、万州经开区经济发展服务中心 |  |
| 49 | 仓储物流项目（特铝新材料子项目） | 重庆万博新榜仓储有限公司 | 位于九龙园，占地约261亩，建设1#原矿堆场约56994平方米、2#原矿堆场约36000平方米、管状皮带运输廊桥约3400米及道路、绿化、附属等配套设施工程 | 2021 | 4月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 50 | ★中通快递渝东（万州）智能科技产业链园区项目 | 重庆通旭供应链管理有限公司 | 拟占地300亩,规划建设综合办公大楼、智能化快递分拨中心、快运转运中心、电子商务中心、电商云仓中心、商业运营中心等。实行统一规划，分期建设，其中一期建设用地200亩，二期预留用地100亩 | 2021-2022 | 6月开工建设 | 渝东 开发区 | 区物流办、区住房城乡建委、区规划自然资源局 |  |
| 51 | 董家物流园场平及基础设施工程（暂定名） | 重庆万州中交四航建设发展有限公司 | 董家物流园2个地块的土地平整和2条市政道路。场平总计约630亩，挖方约253万，填方约348万，城市次干路1.1公里 | 2021-2022 | 推进前期工作办理，力争年底前开工建设 | 渝东 开发区 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区规划自然资源局 |  |
| 三 | 提升区域中心城市功能建设项目（68个） |  |  |  |  | 区住房城乡建委 |  |  |
| (一) | 竣工项目21个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | ★三峡公共卫生应急医院 | 重庆大学附属三峡医院 | 规划床位数1000张（其中：固定床位300张，临时应急床位700张） | 2020-2021 | 12月建成并投入使用 | 渝东开发区 | 区卫生健康委、区发展改革委 |  |
| 53 | 妇幼保健院迁建 | 区妇幼保健院 | 项目占地面积34418平方米，总建筑面积71007平方米 | 2016-2022 | 7月建成投入使用 | 区卫生健康委 |  |  |
| 54 | 重庆市万州区妇幼保健院迁建项目功能完善工程 | 区妇幼保健院 | 普通业务房屋、检验病理房屋、洗衣供应、病员食堂等改造工程，以及配套净化工程和外立面灯饰工程等 | 2020-2021 | 7月建成投入使用 | 区卫生健康委 |  |  |
| 55 | 重庆全域肿瘤医院 | 重庆全域肿瘤医院有限公司 | 占地176亩，建设面积23万平方米 | 2018-2021 | 9月建成并投用 | 区卫生健康委 | 万州经开区经济发展局 |  |
| 56 | 龙驹镇中心卫生院后勤保障用房（公共卫生中心） | 万州区龙驹镇中心卫生院 | 项目拟用地面积4684平方米，新建建筑面积约2920平方米，配套建设相关附属设施、添置相应的设备设施等 | 2019-2022 | 竣工 | 区卫生健康委 |  |  |
| 57 | 万二中高峰校区一期 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园，占地面积约192亩，总建筑面积14万平方米，主要建设内容包括教学楼、实验楼、图文信息中心、办公楼、宿舍、食堂、运动场、地下车库等 | 2018-2021 | 7月底前项目竣工 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 58 | 三峡文化园（繁星江南） | 万州江南新区开发建设有限公司 | “一江两岸十六景”之一，位于市民广场及南滨公园，结合城市公共空间特色，打造文化表演大舞台、璀璨星光喷泉节庆广场等具有吸引力的万州新城景观中心，人防工程面积29481平方米，停车位825个 | 2020-2021 | 计划于6月完工 | 江南新区 |  |  |
| 59 | 白鹭湾（原逐浪江湾） | 万州江南新区开发建设有限公司 | 位于现二桥南桥头水湾处及延伸绿地滩涂，设计思路为尽可能减少工程措施，将其打造为野趣、原生态的江岸湿地公园 | 2020-2021 | 计划于9月完工 | 江南新区 |  |  |
| 60 | 三峡文化艺术中心一期大剧院 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 项目占地49.55亩，总建筑面积2.2万平方米，一期设1417座大剧场 | 2018-2021 | 计划于12月完工 | 江南新区 |  |  |
| 61 | 三生缘廊 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 南北长约900米，东西宽约50-100米，用地面积45000平方米；含林间休闲区、广场活动区、滨江观景区 | 2020-2021 | 计划于6月完工 | 江南新区 |  |  |
| 62 | 万州区南门口广场景观节点改造工程（南浦城根） | 三峡平湖有限公司 | 占地面积约81147平方米，主要包括升级改造重新铺装约10000平方米，广场及护坡绿化约20000平方米，建设仿古城墙一座，消落带整治约38000平方米，完善区域节点、园林小品、灯饰照明、综合管网等相关公共配套设施 | 2020-2021 | 计划8月开工，力争12月完成175水位线上建设内容 | 区城市管理局 |  |  |
| 63 | ★“智慧万州”一期项目 | 区大数据发展局 | 智慧万州一期项目拟建设内容包括云数据中心、大数据云平台、城市综合运行管理指挥中心、信息安全保障体系四个核心，以及智慧交通、智慧医疗、智慧教育、智慧城管、智慧综治“雪亮工程”、智慧旅游6个专项应用 | 2020-2021 | 12月底全面完成“智慧万州”一期项目建设并投入运行 | 区大数据发展局 | 区委政法委、区委网信办、区公安局、区教委、区交通局、区文化旅游委、区卫生健康委、区城市管理局 |  |
| 64 | 高铁片区基础设施建设项目 | 三峡平湖有限公司 | 包括2条城市主干道及高铁天子湖还房工程，其中：万开棉花地-浦里公路隧道连接道二期工程（长1582米）、万州区塘坊新城区龙四路工程（长940米，双向六车道）；高铁天子湖还房工程还房总建筑面积约205123平方米 | 2018-2021 | 龙四路4月完工，其余2个项目完成扫尾工程 | 渝东 开发区 |  |  |
| 65 | 密溪沟渡改桥工程 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 线路全长0.52公里，宽37米，其中桥梁长394米，两岸接线长126米；主桥计算跨径为195米，净跨径为178米 | 2016-2021 | 计划于5月完工 | 江南新区 |  |  |
| 66 | 万州区江北水厂引水隧洞高峰水库段改道工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 新建取水隧洞1#1.4公里、2#隧洞85米、3#隧洞1.9公里，引水箱涵213.3米，取水分流池、闸阀室、圆形进水池、出口调节池、排洪渠 | 2019-2021 | 11月完工 | 区城市管理局 |  |  |
| 67 | 三水厂到吴家湾管道工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 新建DN1000输水管道6.5公里及其他附属设施 | 2020-2021 | 一标段8月完工投运 | 区城市管理局 |  |  |
| 68 | 金石东路一期 | 三峡平湖有限公司 | 位于重庆市万州区龙宝组团Ⅰ管理单元，起点接规划石峰路，终点接现状石峰路与万丰路交叉口，全长1630米 | 2018-2021 | 8月竣工 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 69 | 双河口片区基础设施和功能完善 | 三峡平湖有限公司 | 包括三条城市主干道：厦门大道西一段（1030米）、厦门大道西二段（1135米）、厦门大道至龙宝河（555米） | 2018-2021 | 厦门大道西一段、西二段完成建设；厦门大道至龙宝河,12月竣工 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 70 | 牌楼长江大桥附属工程 | 万州交通建设开发总公司 | 附属工程（岸坡防护、桥墩防船撞及功能房） | 2019-2021 | 12月完工 | 区交通局 |  |  |
| 71 | 纵二路二期 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于五桥园，长1070米，宽24米，次干道 | 2019-2021 | 10月底前项目竣工 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 72 | 回龙路一期 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于五桥园，长1200米，宽24米，次干道 | 2019-2021 | 8月底前项目竣工 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| （二） | 续建项目17个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | 重庆三峡学院人文社会科学文献中心 | 三峡学院 | 建筑面积9.7万平方米：新校区二期文科实验楼、实训楼、美术学院综合楼、公共教学楼五、六工程5.6万平方米，图书馆4.1万平方米主体及内部装修及绿化工程 | 2017-2022 | 图书馆装修工程完成60% | 区教委 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 74 | 重庆三峡医药高等专科学校校园扩建工程二期 | 三峡医药高等专科学校 | 教学楼、实验实训楼、科技楼、学生公寓等共计约6万平方米 | 2020-2022 | 完成总工程量的80%以上 | 区卫生健康委 | 区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 75 | ★重庆幼儿师专迁建(一期) | 重庆幼儿师专 | 项目建设用地面积503亩 ,建筑面积8万平方米。以及道路、给排水、电气、绿化、消防、环保等附属配套工程 | 2020-2022 | 完成场平及主体结构工程 | 渝东 开发区 | 区教委、区经济信息委、区规划自然资源局、区住房城乡建委、区林业局、三峡平湖公司 |  |
| 76 | 移民广场改造工程（三峡之眼） | 三峡平湖有限公司 | 对移民广场节点进行升级改造 | 2020-2022 | 完成景观土建工程，力争主体完工 | 区城市 管理局 |  |  |
| 77 | 西山公园改造工程 | 三峡平湖有限公司 | 对西山公园进行升级改造 | 2020-2022 | 完成精致化景观园林部分建设；完成总工程量的44% | 区城市 管理局 |  |  |
| 78 | 重庆市万州区第六人民医院门急诊综合楼项目 | 万州区第六人民医院 | 项目总用地面积约29亩，新建门急诊综合楼建筑面积约14300平方米，配套设施设备安装、供电扩容、装饰装修、绿化、道路硬质铺装等建设 | 2020-2022 | 主体工程基本完工 | 区卫生健康委 |  |  |
| 79 | 重庆市万州区残疾人康复中心扩建项目 | 区残疾人综合服务中心 | 康复场所7890平方米 | 2020-2023 | 完成主体工程建设，做二次装修准备工作 | 区残联 |  |  |
| 80 | 万州区东北部城市拓展区供水工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 新建4万立方米/日水厂一座，DN700至DN200输水管道62公里及其他附属设施 | 2020-2021 | 基本完工 | 区城市管理局 |  |  |
| 81 | ★万州区江南水厂及配套管网工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 项目总占地面积约145.6亩，总规模25万立方米/日，一期建设规模15万立方米/日，主要建设内容包括净水厂工程、取输水工程和配水管网工程 | 2020-2022 | 完成总工程量的20% | 区城市管理局 |  |  |
| 82 | 江南新区体育健身中心 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 总用地面积约46亩，建筑面积14646平方米 | 2020-2022 | 计划于年底前，主体工程完工 | 江南新区 | 区文化旅游委 |  |
| 83 | ★长江二桥北桥头至高铁连接道工程 | 万州中交四航建设发展有限公司 | 包含全互通立交一座，立交匝道标准横断面宽7米，设计车速30公里/小时；北山隧道左洞长2.85公里，右洞长2.84公里；高铁片区主干道工程隧道北出口为长约2公里，包含一座喇叭形全互通立交和一座双向4车道左转上跨桥 | 2019-2022 | 推进主体工程施工，完成总工程量的15% | 渝东 开发区 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区规划自然资源局 |  |
| 84 | 永佳路连接道工程 | 三峡平湖有限公司 | 永佳路连接道长为1839米，道路标准路幅宽度为20米，双向四车道，按城市次干路标准新建 | 2020-2021 | K0+560-K1+460段完成建设 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 85 | 渝巴路东一段 | 重庆万州中交四航建设发展有限公司 | 道路总长3566米，道路标准路幅宽度36米，双向6车道 | 2020-2022 | 主体工程施工，完成总工程量的18% | 渝东 开发区 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区规划自然资源局 |  |
| 86 | 渝巴路东二段 | 重庆万州中交四航建设发展有限公司 | 道路全长310米，道路等级为城市主干路，双向六车道，标准路幅宽度为36米 | 2020-2022 | 主体工程施工，完成总工程量的17% | 渝东 开发区 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区规划自然资源局 |  |
| 87 | 农村小水电扶贫项目大滩口水库二级电站工程 | 万州区双源水利开发有限公司 | 新建装机9800千瓦水电站一座 | 2019-2022 | 主体工程完工 | 区水利局 | 区财政局、区发展改革委 |  |
| 88 | 石峰还房抢险排危及环境提质工程 | 三峡平湖有限公司 | 包含抢险排危、穿衣戴帽、小区景观提升三个部分 | 2019-2022 | 抢险排危、穿衣戴帽完成建设；续建工程26号楼重建主体完工，小区景观提升工程完成 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 89 | 万州区杨柳水厂及配套管网工程（三水厂搬迁）—取水泵房及预处理厂工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 供水规模20万立方米/日，远期35万立方米/日。取水泵房，预处理厂、管理用房、10千伏变电站）、辅助用房、取水泵站高压配电室、送水泵房，加氯加药间及送水泵房配电间等 | 2018-2023 | 完成总工程量的15% | 区城市管理局 |  |  |
| （三） | 新开工项目30个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | ★三峡国际健康城三峡医学中心 | 重庆大学附属三峡医院 | 项目拟占地519.45亩，总建筑面积约594150平方米，其中地上445150平方米，地下149000平方米。项目建成后，设置床位3000张，常驻培训学员2000人 | 2021-2027 | 3月开工平基土石方工程、基础工程（含地下负一二层） | 区住房城乡建委 | 区级相关部门 |  |
| 91 | ★三峡移民纪念馆（二期） | 南滨开发公司 | 位于三峡移民纪念馆旁，项目用地约21亩，主要建设三峡移民纪念馆和配套商业建筑、改造南滨大道890米（含下穿道长600米） | 2021-2024 | 推进项目前期工作，力争10月开工建设 | 江南新区 |  |  |
| 92 | ★万州区疾控中心迁建项目 | 万州区疾病预防控制中心 | 项目用地面积约40亩，总建筑面积约19260平方米，配套建设强弱电、给排水、消防系统、空调及通风、智能化系统等设施设备及室外公用工程 | 2021-2023 | 6月开工，完成场平施工，启动主体建设 | 渝东 开发区 | 区卫生健康委、区发展改革委 |  |
| 93 | ★重庆市万州区中医院迁建工程 | 重庆市万州区中医院 | 项目拟用地约53亩，总建筑面积约152000平方米，配套建设道路、广场、绿化及管网等附属工程。设置床位800张 | 2021-2025 | 8月开工建设 | 区卫生健康委 | 区发展改革委、区规划自然资源局、江南新区、恒大集团 |  |
| 94 | ★上海医院门诊及住院综合业务用房迁建项目 | 万州区上海医院 | 项目拟用地约77亩，新建门诊及住院等综合业务用房约83745平方米（其中地上建筑约53795平方米，地下建筑约29950平方米），设置床位500张，配套建设水电、中央空调、消防、中心供氧、层流手术室、院内环境等相关附属设备设施 | 2021-2023 | 6月开工建设 | 区卫生健康委 |  |  |
| 95 | ★万州金陵中学（一期） | 三峡平湖有限公司 | 一期建筑面积约8200平方米 | 2021 | 3月开工，9月完成项目建设 | 区教委 |  |  |
| 96 | 三职院亚开行贷款建设项目 | 三峡职业学院 | 智慧农业创新开放实践平台项目建筑面积3.4万平方米，其中：农机研推中心0.85万平方米、农经电商研创中心1万平方米、智慧农业信息共享中心1.5万平方米 | 2021-2023 | 12月开工，完成部分主体结构工程 | 区农业农村委 | 区教委、区规划自然资源局、区住房城乡建委 |  |
| 97 | ★万州区委党校迁建项目 | 南滨开发公司 | 位于区信访办对面空地，占地面积58亩，建筑面积约7.3万平方米 | 2021-2023 | 3月完成招标工作，完成党校主体工程量的60% | 江南新区 |  |  |
| 98 | 天生城大遗址公园 | 区文管所、重庆三峡文化创意集团有限公司 | 文物本体修缮、考古发掘15000平方米、基础设施建设与展示 | 2021-2023 | 按照批复内容实施寨门寨墙本体修缮保护和前寨门门楼复原，将“上控蜀汉，下窥三峡”的天生城外观形象初步展现。力争6月底前开工 | 区文化旅游委 |  |  |
| 99 | 万州区红花码头节点景观提升改造工程 | 三峡平湖有限公司 | 改造面积约4万平方米，主要改造内容为市政人行道拓宽，码头广场及办公楼、消落带景观及人行交通系统改造等 | 2021-2022 | 力争6月开工建设 | 区城市管理局 |  |  |
| 100 | ★万州三峡平湖旅游区南门口至和平广场人行桥（天仙桥） | 区城市建设中心 | 架设步行桥梁，主桥跨径400米，宽约10米；辅桥900米，宽约4米 | 2021-2022 | 力争8月开工建设 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 101 | 三峡文化艺术中心二期 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 建筑面积1.4万平方米，入驻单位为文化馆、川剧团、曲艺团。配置600座音乐厅及排练厅、展厅、培训教室、办公室、设备房等功能用房 | 2021-2022 | 6月开工，计划完成总工程量的25% | 江南新区 |  |  |
| 102 | 万州区白鹭湾至渡改桥消落区治理及绿化景观工程 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 本项目为滨江景观带，沿江全长约2.34公里，景观面积约3.2万平方米。包含景观绿化、慢行步道、管网、照明等工程 | 2021-2023 | 6月开工，完成一期工程建设 | 江南新区 |  |  |
| 103 | ★北滨公园 | 三峡平湖有限公司 | 总建筑面积约10万平方米，包括：南区的科技馆约1.8万平方米；北区的望江公园约2.8万平方米配套服务用房和人防工程约5万平方米等 | 2021-2023 | 力争5月开工，年内完成儿童公园景观土建工程进度50%，科技馆主体完成工程进度50% | 区城市管理局 |  |  |
| 104 | ★动物园迁建 | 三峡平湖有限公司 | 用地面积300亩，修建一个动物园，建成后将现状西山公园内动物园搬迁 | 2021-2023 | 在殡仪馆拆除和相关部门支持完成前期手续前提下，力争10月底开工建设 | 区城市管理局 |  |  |
| 105 | 智能机关二期建设 | 建设银行万州分行 | 智能机关建设，包含硬件、软件及系统集成 | 2021-2022 | 4月开工，完成智能机关二期建设部分内容 | 区大数据发展局 | 区金融办 |  |
| 106 | 茅谷片区场平及基础设施工程（暂定名） | 重庆万州中交四航建设发展有限公司 | 茅谷3个地块的土地平整和3条市政道路。场平总计约350亩，挖方约332万，填方约155万，城市次干道0.5公里，支路1.1公里 | 2021-2022 | 10月开工建设 | 渝东 开发区 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区规划自然资源局 |  |
| 107 | 万州区密溪沟新城区至长江四桥连接道路工程 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 全长约3616米，宽约33米，双向六车道 | 2021-2023 | 6月开工建设，完成支护桩 | 江南新区 |  |  |
| 108 | 北滨大道改造拓宽工程（牌楼至印盒石段） | 三峡平湖有限公司 | 北滨公园周边道路改造，部分4车道改6车道，修建立交体系和交通匝道 | 2021-2022 | 9月开工建设,启动部分路段改造 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 109 | 百安坝转盘改造工程 | 三峡平湖有限公司 | 改造道路长0.5公里，主线双向4车道下穿，两边设置双车道匝道 | 2021 | 5月开工建设，年内完工 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 110 | 石峰路与金石东路连接路工程 | 三峡平湖有限公司 | 城市支路，双向两车道，长1公里 | 2021-2022 | 6月开工建设，年内完成总工程量的44% | 区住房城乡建委 |  |  |
| 111 | 经开大道延伸段道路工程 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园核心区，长700米，宽36米，主干道 | 2020-2022 | 5月开工建设，年底前完成总工程量36% | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 112 | 高峰外环连接道 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园核心区，长1400米，宽32米，主干道 | 2021-2022 | 6月开工建设，年底前完成总工程量33% | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 113 | 龙翔大道延伸段道路工程 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于九龙园，长1061米，宽22米，次干道，双向4车道 | 2021-2022 | 5月开工建设，年底前完成总工程量40% | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 114 | 桐子园大桥 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于九龙园，全长425米（含桥台），桥宽26米，双向六车道 | 2021-2022 | 3月开工建设，年底前完成总工程量45% | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 115 | 青杠塝综合枢纽工程 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园石梁片区，项目建设总用地面积714亩，道路面积约146520平方米，道路总长度约10.7公里，其中桥梁全长约3.5公里，桥梁建筑面积24423平方米；下穿通道全长约0.25公里，建筑面积1610平方米 | 2021-2023 | 8月开工建设 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 116 | 万州江南新区密溪大道工程 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 城市主干道，全长4000米，宽度32米，含雨水、电信、照明等管网工程 | 2021-2023 | 12月开工建设 | 江南新区 |  |  |
| 117 | 万州区翠屏大道市政道路及管网工程-B段 | 万州江南新区开发建设有限公司 | 城市主干道，全长2480米，宽度20.5-23米，含雨污水、电信、照明等管网工程 | 2021-2023 | 8月开工建设 | 江南新区 |  |  |
| 118 | 万州区杨柳水厂及配套管网工程（三水厂搬迁）—原水输水隧道及管桥工程 | 重庆长江水务集团有限公司 | 由输水管道和输水隧道组成，全长约15公里 | 2021-2025 | 6月开工，完成总工程量的10% | 区城市管理局 |  |  |
| 119 | 万州区警务拓展基地 | 三峡平湖有限公司 | 教学楼、学员宿舍、训练基地及游泳池，建筑面积约15000平方米 | 2021-2024 | 12月底前开工建设 | 区公安局 |  |  |
| 四 | 三峡库区经济中心建设项目（57个） |  |  |  |  | 区发展改革委 |  |  |
| (一) | 竣工项目16个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | 年产4000万片2.5D/3D手机、笔电消费电子玻璃盖板项目（一期） | 重庆象征科技有限公司 | 位于光电园，一期租赁临时钢构厂房1.6万平方米，建设年产4000万片2.5D/3D手机、笔电消费电子玻璃盖板项目 | 2020-2021 | 6月一期竣工投产 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 121 | 航空航天零部件智能工厂项目 | 重庆钦纵航空航天装备智能制造有限公司 | 位于高峰园，租用标准厂房7000平方米，建设智能工厂，生产航天、兵器、船舶的各类结构件 | 2020-2021 | 6月竣工投产 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 122 | ★特铝新材料项目 | 重庆市九龙万博新材料科技有限公司 | 位于九龙园，占地1500亩，建设年产360万吨特种铝项目 | 2020-2021 | 12月竣工投产 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 123 | 智慧灯杆和5G基站硬件产品制造项目 | 重庆华创智能装备有限公司 | 位于高峰园，租用照明产业园和渝东表面处理中心厂房约1.55万平方米，建设智慧灯杆和5G基站硬件产品生产线 | 2020-2021 | 1.租用照明产业园厂房生产指挥灯杆、铁塔项目6月竣工投产。2.租用渝东表面处理中心热镀锌项目待渝东表面处理中心建成后实施 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 124 | 年产50万吨饲料项目 | 重庆万州德康农牧科技有限公司 | 位于新田园，占地约56亩，建设代乳康、乳猪康、仔猪康及育肥饲料生产线 | 2020-2021 | 12月竣工 | 万州经开区投资促进局 | 区农业农村委 |  |
| 125 | 食品制罐生产项目 | 重庆冠友包装制品有限公司 | 位于高峰园，租用综合保税区17号标准厂房第一层约10000平方米，建设食品制罐生产线 | 2020-2021 | 12月竣工投产 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 126 | 食品易拉盖和罐生产项目 | 重庆市友鹏包装制品有限公司 | 位于高峰园，占地61.4亩，建设铝制、马口铁制安全边易拉盖、铝制饮料盖、马口铁子母盖、易撕盖、两片罐及底盖生产线 | 2020-2021 | 12月竣工投产 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 127 | 渝东表面处理中心环保项目（一期） | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园相思南区A区，总用地面积约积91亩，建筑面积共计59350平方米 | 2019-2021 | 12月项目竣工 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 128 | 三雄极光LED绿色照明扩产项目 | 重庆三雄极光照明有限公司 | 位于五桥园，新增4200平方米、24米高全自动智能化仓库和28000平方米生产厂房，主要建设灯珠封装车间、智能物流仓库、科技创新中心等 | 2018-2021 | 12月竣工投产 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 129 | 轨道交通用贯通地线项目 | 中科金龙金属材料开发有限公司 | 位于光电园，租赁标准厂房5000平方米，建设年产轨道交通用贯通地线5000公里 | 2019-2021 | 5月竣工投产 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 130 | 中船重工万州智能装备产业园（一期） | 中国船舶重工集团长江科技有限公司 | 位于高峰园，新建及改造高峰厂房约10万平方米，建设定位导航仪器、智能切割设备、智能润滑设备等智能装备生产线 | 2018-2021 | 12月竣工投产 | 区经济信息委 |  |  |
| 131 | 中船重工万州智能制造产业园（一期） | 中国船舶重工集团衡远科技有限公司 | 位于九龙园，新建及改造龙宝片区厂房约3万平方米，建设船用推进装置、新能源装备、舰船特种装备、结构件生产线 | 2018-2021 | 8月竣工投产 | 区经济信息委 |  |  |
| 132 | 环保合规产业园一期 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园檬子片区，檬子环路北侧、先导稀材项目东侧地块内，即万州照明电气产业园项目。用地面积226亩，总建面积约21.6万平方米 | 2020-2021 | 8月底前项目竣工 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 133 | 高峰雷家片区标准厂房建设项目二期 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园核心区，西经大道东侧、万州医药产业园北侧地块内,用地面积为67亩，拟建面积约6.7万平方米 | 2020-2021 | 6月底前项目竣工 | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 134 | ★有机农业产业化项目 | 有关镇乡 | 完成100万头出栏生猪养殖并进行种养循环 | 2020-2021 | 6月底完成800个单元，形成100万头生猪产能 | 区农业农村委 | 有关镇乡 |  |
| 135 | 三峡人寿在万州设立数据灾备中心 | 三峡人寿 | 建设数据灾备中心 | 2021 | 12月开工 | 区金融办 | 万州银保监分局 |  |
| （二） | 续建项目17个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 西部照明产品生产及运营基地项目 | 广东亚一半导体应用科技有限公司 | 位于高峰园，租用标准厂房5万平方米，建设西部照明产品生产及运营基地项目 | 2020-2023 | 力争引进照明生产和商贸企业3家，运营基地部分运营 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 137 | ★煤气化节能技术升级改造项目 | 重庆湘渝盐化股份有限公司 | 占地约183亩，新增水煤浆加压气化装置、深冷空气分离装置、净化系统装置和低压氨合成装置，并配套公用工程及生产辅助设施建设，将现有常压固定床煤气化合成氨工艺升级为先进的加压水煤浆气化合成氨工艺 | 2019-2022 | 执行EPC合同，完成厂房基础施工，实施空分装置、气化炉等主要设备安装工程 | 万州经开区经济发展局 |  |  |
| 138 | 热电系统优化节能改造项目 | 重庆索特盐化股份有限公司 | 新增两台先进燃煤锅炉，替代现有两台老旧低效燃煤锅炉，并配套锅炉辅机、管阀、电气仪表等设备设施，优化热电生产管理，提高能源利用效率，减少三废排放 | 2020-2022 | 第一台锅炉6月安装投运；启动第二台锅炉设备制作 | 万州经开区经济发展局 |  |  |
| 139 | 特色经果林基地建设 | 各经营主体 | 新改建标准化基地16万亩 | 2019-2021 | 新改建标准化基地5万亩(其中柑橘1万亩，小水果2万亩、茶叶0.5万亩、中药材0.5万亩；区林业局负责的林业特色经济产业基地新改建1万亩) | 区农业农村委 | 有关镇乡 |  |
| 140 | 万州区柠檬交易中心建设项目 | 重庆柠通农业发展有限公司 | 建设2.5万吨气调库及配套设施设备，3万平方米交易中心、仓储、深加工 | 2020-2021 | 完成厂房、交易中心建设任务，购置安装气调库及配套设施设备 | 区农业农村委 | 白羊镇 |  |
| 141 | 万州文化创意创业产业园 | 重庆日报集团 | 项目总占地120亩，总建筑面积约19万平方米。 | 2018-2022 | 完成2.3万平方米，招商入驻50家 | 区文化旅游委 | 江南新区 |  |
| 142 | ★三峡会馆 | 三峡文创集团 | 新建三峡会馆（吊脚楼街区）建筑面积约12000平方米，仿古风格吊脚楼11000平方米，景观廊道920米、空中架空走廊约180米；改造“金玉满堂”，建筑面积1088平方米 | 2020-2022 | 三峡会馆（吊脚楼街区）启动建设；金玉满堂预计年底完成建设 | 区住房城乡建委 | 区规划自然资源局、区商务委、区国资委、区文化旅游委、高笋塘街道 |  |
| 143 | 小桔灯生态文化旅游区 | 三峡交旅集团 | 规划范围为驸马长江大桥南桥头至黄柏乡狮子岛沿江公路外侧滨江区域以及太龙镇大旗村部分区域，面积约10000亩，主要建设内容为小桔灯游客接待中心、古红桔文化博物馆、群众文化活动广场、过街天桥人行便道、民宿改造等 | 2020-2023 | 完成小桔灯接待中心和博物馆基础，进行部分民宿改造以及装修，开工建设景区内人行通道、果园生态整治灌溉系统，进行库岸生态整治，修建江边步道 | 区文化旅游委 | 陈家坝街道、太龙镇 |  |
| 144 | 巴国部落文化旅游区 | 三峡交旅集团 | 规划范围为瀼渡河万州大瀑布至入长江河口段沿岸流域，规划区总面积约2600亩，其中核心区规划面积约900亩。项目拟依托古崖洞（绝壁）、叠级瀑布、瀼渡电厂、瀼渡河、老村落以及长江等资源，打造以“巴国洞天、三峡秘境”为定位的巴国部落主题文化旅游区 | 2020-2025 | 基本完成桥梁工程、商业及民宿建筑改造工程的初步建设；基本完成景观节点及小品项目的建设 | 区文化旅游委 | 龙沙镇、甘宁镇、瀼渡镇 |  |
| 145 | ★重庆三峡恒合旅游度假区 | 三峡交旅集团 | 项目规划范围为：北至X553县道；东至鹰嘴岩及枫木村；南面以恒合土家族乡行政边界为界，西至恒合土家族乡行政边界西侧道路。规划面积：52.8平方公里。主要建设内容：龙凤溪谷景观廊，鹿鸣之喜·森林度假区、心归云霞·乡村度假区，有凤来仪·高山康养旅居小镇等 | 2020-2029 | 主体施工 | 区规划自然资源局 | 区级相关部门 |  |
| 146 | 绿地·万萃城 | 绿地集团重庆申万房地产开发有限公司 | 总建筑面积约220万平方米，包含高层建筑、洋房、超高层、办公楼、学校、商业综合体 | 2018-2024 | 计划新开工30万平方米 | 渝东 开发区 |  |  |
| 147 | 恒大御景半岛 | 恒大地产集团重庆有限公司 | 项目一期用地面积848亩，总建筑面积约120万方，建设内容包括：居住、商业商务、文旅度假、酒店、运动、休闲、娱乐等项目，同步配套完善道路与交通设施、公用设施、绿地与广场等城市基础设施建设 | 2018-2022 | 一期工程基本完工 | 江南新区 |  |  |
| 148 | 南滨上院（DEF区、揽江） | 重庆海成实业（集团）有限公司 | 总建筑面积38万平方米 | 2018-2022 | 推进在建约25万平方米 | 住房城乡建委 |  |  |
| 149 | 未来城三期 | 万州区鸿鸥地产发展有限公司 | 城市商业综合体及超高层住宅，总建筑面积18万平方米 | 2020-2022 | 年度竣工11万平方米 | 住房城乡建委 |  |  |
| 150 | 天生天城 | 重庆海成实业（集团）有限公司 | 总建筑面积80万平方米 | 2018-2023 | 年度竣工40万平方米 | 住房城乡建委 |  |  |
| 151 | 天生别院 | 重庆海成实业（集团）有限公司 | 总建筑面积35万平方米 | 2019-2022 | 年度竣工9万平方米 | 住房城乡建委 |  |  |
| 152 | 腾讯云数字经济人才创新中心 | 腾讯云计算（北京）有限责任公司；重庆点雅网络科技有限公司；中通服软件科技有限公司 | 一期预计投资55000万元，建设面积12500平方米，主要包括搭建数字化基础平台、开展大数据应用开发、完成实训中心、考试认证中心、数字经济展示中心等。二期预计投资45,000万元，建设大数据产业园，引进大数据、人工智能企业入驻，形成产业集聚和生态圈 | 2020-2023 | 完成平台搭建 | 江南新区 |  |  |
| （三） | 新开工项目24个 |  |  |  |  |  |  |  |
| 153 | ★新材料产业园 | 西南水泥、 海螺水泥 | 总建筑面积100万平方米 | 2021-2024 | 完成项目选址、用地等前期工作，力争开工建设 | 区经济信息委 |  |  |
| 154 | 诗仙太白复产技改项目 | 重庆诗仙太白酒业有限公司 | 升级改造原有酿酒车间，新建污水处理站1座，改建锅炉一台，达到年产1500吨基酒酿造能力 | 2021-2022 | 6月开工建设 | 区经济信息委 |  |  |
| 155 | 年产100万件（套）小木制品扩建项目（一期） | 重庆谭木匠工艺品有限公司 | 位于双河街道边家村五组、龙都街道大桥村一组，新建厂房10833平方米，存储原木，建设木料加工线 | 2021-2022 | 2月开工建设 | 区经济信息委 |  |  |
| 156 | 年产100万套汽车行李架零配件项目 | 重庆明卓汽车配件有限公司 | 位于九龙园，占地约30亩，建设年产100万套汽车行李架零配件项目 | 2021-2022 | 7月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 157 | 高级服装定制项目 | 重庆游龙实业有限公司 | 位于高峰园，占地44亩，建设高级服装定制项目 | 2021-2022 | 10月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 158 | 集成式装配钢结构及高频焊接钢管生产项目 | 重庆九建钢结构有限公司 | 位于九龙园，占地60亩，建成年产4.2万吨集成式装配钢结构、2万吨冷弯型C型钢管、3万吨高频焊接钢管 | 2021-2022 | 12月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 159 | 热电中心项目 | 重庆博联能源发展有限公司 | 位于九龙园，占地约200亩，建设规模为4×500t/h超高压燃煤锅炉，配套建设1×8米W背压机和2×80米W背压式汽轮发电机组 | 2020-2021 | 2月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 160 | 年产5万吨调味品项目 | 重庆市树上鲜食品（集团）有限公司 | 占地约56亩，建设年产调味油2万吨、食用植物油2万吨、固态调料1万吨生产线 | 2021-2022 | 6月开工，完成主体厂房建设 | 万州经开区经济发展局 |  |  |
| 161 | 年加工15万吨菜籽项目 | 重庆澳斯卡粮油有限公司 | 位于高峰园，占地约74亩，建设年加工15万吨菜籽项目 | 2021-2022 | 6月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 162 | ★屠宰及肉品加工厂 | 重庆万州德康农牧科技有限公司 | 屠宰及肉品加工厂 | 2021-2022 | 开展前期工作，力争年底开工 | 万州经开区投资促进局 | 区农业农村委、万州经开区建设管理局、区生态环境局 |  |
| 163 | 智能照明灯饰配件生产项目 | 重庆帕克电器有限公司 | 位于高峰园，占地约100亩，建设年产3500万套T5支架、2000万个筒灯、2000万个射灯、500万套消防应急照明、1000万套户外灯具（含家居个性化定制）支架身生产线 | 2021-2023 | 9月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 164 | 檬子片区标准厂房建设项目三期(一标段) | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园檬子片区，友鹏项目东侧地块，用地面积44亩，总建筑面积3万平方米 | 2021-2022 | 3月开工建设，年底前完成总工程量67% | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 165 | 环保合规产业园二期 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于高峰园檬子片区，万州科创中心东侧地块，用地面积35亩，总建筑面积3.5万平方米 | 2021-2022 | 3月开工建设，年底前完成总工程量65% | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 166 | 联合坝米6地块标准厂房 | 万州经济技术开发区建设发展有限公司 | 位于五桥园联合坝M6地块，用地面积约83亩，总建筑面积8万平方米 | 2021-2022 | 3月开工建设，年底前完成总工程量35% | 万州经开区建设管理局 |  |  |
| 167 | 育苗基质、培养土生产项目 | 重庆丰壤农业科技有限公司 | 位于九龙园，占地约30亩，建设育苗基质、培养土生产线 | 2021-2022 | 10月开工建设 | 万州经开区投资促进局 |  |  |
| 168 | ★滨水城乡有机农业产业化发展项目 | 滨水城乡发展有限责任公司 | 50万头生猪相关生态养殖及食品加工全产业链产业集群 | 2021-2022 | 力争5月开工建设50万头生猪相关生态养殖及食品加工全产业链产业集群 | 区农业农村委 | 有关镇乡 |  |
| 169 | 万州区种养结合循环有机农业产业示范园 | 三峡农业集团 | 主要建设内容含种植区、养殖区、生物饲料研发生产区等 | 2021-2022 | 6月底前开工，完成工程量40% | 区农业农村委 |  |  |
| 170 | 水产研究所工程整体迁建 | 三峡平湖有限公司 | 建设用地约119061平方米，总建筑面积8793平方米 | 2021-2022 | 11月完成前期手续开工建设 | 区农业农村委 |  |  |
| 171 | 万州区国家农村产业融合发展示范园配套设施项目 | 三峡农业集团 | 农业公园综合服务中心：建筑面积6665平方米，广场9845平方米；道路改扩建：道路“白改黑”2763米、改建生产便道4500米 | 2021-2022 | 6月开工建设，完成道路改扩建、综合服务中心征地、主体建设工程。 | 区农业农村委 |  |  |
| 172 | 三峡绣文旅产业主题园“秀园” | 重庆市万州区三峡绣手工艺品有限公司 | 总建筑面积约41600平方米，完善相关配套基础设施及交通设施 | 2021-2023 | 推进项目前期工作，争取年底开工 | 万州经开区经济发展局 |  |  |
| 173 | 太白宾馆北山店项目 | 三峡交旅集团 | 新建约32层的商业商务建筑，总建筑面积约49000平方米，地下6层，地上26层 | 2021-2023 | 10月开工建设，拟于年内完成建筑基础 | 区文化旅游委 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局、钟鼓楼街道 |  |
| 174 | 重庆农商行在万州设立数据灾备中心 | 重庆农商行万州分行 | 建设数据灾备中心 | 2021-2022 | 7月开工推进数据灾备中心建设 | 区金融办 | 万州银保监分局 |  |
| 175 | 琅阅滨江 | 重庆融滔房地产开发有限公司 | 项目一期用地面积103亩，总建筑面积约24万方，建设内容包括：住宅、配套商业、幼儿园、菜市场等 | 2021-2023 | 拟5月开工,完成30%左右工程量 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 176 | 雍江上境小区 | 重庆蓝波湾置业有限公司 | 小区建筑面积约35万平方；配建小学1.7万平方米；公园绿地1.3万平方米 | 2021-2025 | 拟7月开工建设，完成15%工程量 | 区住房城乡建委 |  |  |
| 五 | 重大前期项目（21个） |  |  |  |  |  |  |  |
| 177 | 绿色循环园区建设(一期) | 金能科技股份有限公司 | 项目占地约3700亩，建设30万吨炭黑，30万吨已内酰胺，30万吨尼龙，160万吨尿素，配套396万吨焦炭生产线 | 2022-2024 | 完成项目选址、用地等前期工作，力争开工建设 | 万州经开区办公室 |  |  |
| 178 | 万州绿色循环产业项目—园区至高速连接道（含立交） | 待定 | 新建双向四车道一级公路5公里（含立交桥一座） | 2021-2023 | 完成招标和土地征拆 | 区交通局 | 区级相关部门 |  |
| 179 | 万州绿色循环产业项目—非高速专用连接道 | 待定 | 新建双向两车道二级公路15公里，宽12米 | 2021-2023 | 完成招标和土地征拆 | 区交通局 | 区级相关部门 |  |
| 180 | 万州绿色循环新材料产业园铁路专用线项目 | 待定 | 自宜万铁路五桥站宜昌端引出，沿恩广高速两侧展线共约10公里后从金能科技新材料产业园选址西北侧引入，设企业站。线路总长（含车站范围）约11.807公里；五桥站在既有站规模基础上新增2条到发线，改造后总规模为到发线6条（含正线）；企业站近期设到发线3条（远期预留2条）、翻车机2座、集装箱装卸区、散堆装卸区 | 2021-2023 | 完成项目预可研、可研 | 区交通局 | 区级相关部门 |  |
| 181 | 小周作业区 | 三峡交旅集团 | 建设3个危化品泊位，1个滚装泊位,疏港大道 | 2021-2024 | 取得岸线批复及各部门相关单项报告批复 | 区交通局 | 区级相关部门 |  |
| 182 | 三峡国际建材智慧港（一期） | 成都锦绣中浩集团、重庆万商实业集团 | 占地约300亩，总建筑面积约15万平方米 | 2022-2024 | 完成项目选址、用地等前期工作 | 区发展改革委 |  |  |
| 183 | G42沪蓉万州高梁至三正段优化改直项目 | 待定 | 新建高速公路17.8公里，双向四车道 | 2023-2027 | 继续开展前期工作 | 区交通局 |  |  |
| 184 | 达（开州）万铁路扩能改造 | 待定 | 达州-开州-万州，全长约200公里,向西连通广巴达铁路、兰渝铁路，促进新田港铁路联运，融入渝新欧 | 2024-2028 | 启动前期工作 | 区交通局 |  |  |
| 185 | 第一人民医院（天津医院）扩建工程（待定） | 万州区第一人民医院（天津医院） | 待定 | 2022-2025 | 待定 | 渝东 开发区 |  |  |
| 186 | 万州区人民医院新区医院建设项目 | 万州区人民医院 | 项目用地206亩，总建筑面积约130245平方米，设置床位约800张 | 2022-2025 | 完成可研、概算审批 | 区卫生健康委 |  |  |
| 187 | 安职院搬迁 | 重庆安全技术职业学院 | 用地面积约800亩、总建筑面积28万平方米。其中一期：用地面积540亩，建筑面积18万平方米。二期：用地面积260亩，建筑面积10万平方米 | 2022-2025 | 推进项目前期工作，力争开工建设 | 区应急管理局 | 区级相关部门 |  |
| 188 | 重庆市万州高级技工学校申专达标建设工程 | 重庆市万州高级技工学校 | 新增269亩土地场坪整治工程，新建学生宿舍20000平方米、教学楼92000平方米、实训楼30000平方米、室内体育馆12000平方米、办公大楼6000平方米、图书馆6600平方米 | 2022-2023 | 完成前期选址、用地等手续 | 区人力 社保局 | 区财政局、区水利局、区发展改革委 |  |
| 189 | 重庆三峡医药高等专科学校扩建工程 | 重庆三峡医药高等专科学校 | 项目占地756亩，建筑面积258000平方米 | 2022-2025 | 推进项目前期工作，力争完成征地工作 | 区卫生健康委 |  |  |
| 190 | 会展中心 | 待定 | 规划建筑面积约3万平方米，建设融合产品展示、综合性会议、大中型培训、大中型文化活动为一体的现代化多功能会议展览中心 | 2022-2023 | 推进项目前期工作，力争开工建设 | 渝东 开发区 | 区级相关部门 |  |
| 191 | 政务中心 | 待定 | 规划占地面积约71000平方米，建筑总面积约35700平方米 | 2022-2023 | 推进项目前期工作，力争开工建设 | 渝东 开发区 | 区级相关部门 |  |
| 192 | 三峡库区综合应急救援中心 | 市应急局 | 拟用地规模261亩。建设内容为应急指挥中心（含自然灾害、安全生产）、应急培训中心、体验拓展中心、物资装备储备中心、实战模拟训练中心（模拟实验室、模拟装置区）、航空应急救援中心（重庆市万州森林航空护林站）、专业救援队伍驻扎中心及附属设施 | 2022-2025 | 1.争取市应急局纳入市级区域性应急中心进行建设规划，并将国家拟在西南地区、重庆地区建设的涉及消防、自然灾害和安全生产等相关项目纳入该中心建设。2.争取市应急局尽快编制该中心的可行性研究报告，对该中心建设项目早日立项。3.争取其子项目重庆市万州森林航空护林站开工建设。4.继续办理该中心剩余土地相关手续 | 区应急局 | 区规划自然资源局 |  |
| 193 | 高铁至长青路连接道 | 重庆万州中交四航建设发展有限公司 | 新建道路长约14.3公里 | 2022-2025 | 推进项目前期工作 | 渝东 开发区 | 区级相关部门 |  |
| 194 | 万州双河口水库 | 重庆长江水务集团有限公司 | 新建总库容1116万立方米中型水库一座，含大坝枢纽及输水灌区工程 | 2022-2026 | 完成可研，力争完成初设批复 | 区水利局 | 区财政局、区发展改革委、区规划自然资源局、区林业局、普子乡 |  |
| 195 | 大滩口水库扩建工程 | 万州区双源水利开发有限公司 | 扩建为总库容1.56亿立方米大（二）型水库 | 2022-2026 | 开展项目可研报告编制工作，开展实物调查工作，力争取得流域规划及流域规划环评批复 | 区水利局 | 区财政局、区发展改革委、区规划自然资源局、区生态环境局、区林业局、走马镇 |  |
| 196 | 穿古洞流域综合治理工程 | 三峡平湖有限公司 | （上游）河道整治约2.5公里，（沟口）库岸消落区治理约2公里、8万平方米，排水工程，生态景观工程，回填约250万立方米 | 2022-2025 | 继续开展前期工作 | 渝东 开发区 | 区发展改革委、区住房城乡建委、区规划自然资源局 |  |
| 197 | 桔园片区旧城改造项目 | 三峡交旅集团 | 地面公园改造，总建筑面积31554平方米，地上建筑2646平方米，地下建筑28908平方米 | 2022-2024 | 拟实施项目区内房屋拆迁工作，处理该土地历史遗留问题，办理各项前期手续年内完成施工、监理等各项招投标工作 | 区住房城乡建委 | 区城市管理局、区规划自然资源局、区信访办、太白街道 |  |

附件2

万州区2021年“一区一枢纽两中心”建设重点事项计划表

| 序号 | 事项名称 | 事项内容 | 推进年限 | 2021年目标任务 | 牵头单位 | 配合单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计（53项） |  |  |  |  |  |  |  |
| 一 | 生态优先绿色发展示范区事项(4项) |  |  |  | 区生态 环境局 |  |  |
| 1 | 加强万州区全域水质提升联防联控机制建设 | 进一步落实万州区全域水质提升联防联控机制，明确各方责任，随时灵通信息，保障全域水环境安全，推进全域水质提升 | 长期 | 持续推进 | 区河长办 | 区级相关部门、镇乡街道 |  |
| 2 | 农业废弃物资源化利用 | 在18条次级河流流域开展农业废弃物资源化利用，农膜回收率达82%以上 | 长期 | 持续推进 | 区供销 合作社 | 区级相关部门、有关镇乡 |  |
| 3 | 推进万州区水产养殖绿色发展 | 进一步落实万州区水产养殖绿色发展指导意见，推进全区水产绿色健康发展 | 长期 | 持续推进 | 区农业 农村委 |  |  |
| 4 | 三峡库区消落带生态修复中山杉示范林 | 在黄柏乡、大周镇、百安坝街道库区消落带栽植中山杉1204亩 | 2021-2023 | 造林面积完成80%以上，成活率85%以上 | 区林业局 |  |  |
| 二 | 全国性综合交通物流枢纽事项（5项） |  |  |  | 区交通局 |  |  |
| 5 | 推进物流通道建设 | 培育和开辟物流通道，加强“无水港”建设 | 长期推进 | 争取开通万沪直达快线，在西南、西北增设“无水港”，争取新开至广西的冷链班列，争取开通东盟班车 | 区物流办 | 区交通局、万州港口集团、重庆三峡物流集团有限公司 |  |
| 6 | 推进交通物流信息化建设 | 加强物流信息化建设 | 长期推进 | 推进智慧物流大数据平台建设，推广万州智慧物流（公路）信息平台运用 | 区大数据发展局 区物流办 | 区发展改革委、区经济信息委、区交通局 |  |
| 7 | 推进国家生产服务型物流枢纽申报工作 | 申报生产服务型物流枢纽 | 2021-2022 | 争取纳入国家生产服务型物流枢纽申报 | 区物流办 | 区发展改革委 |  |
| 8 | 加快推进口岸开放步伐 | 持续做好万州机场航空口岸开放和万州港水运口岸开放相关工作 | 长期推进 | 万州机场开放力争取得国务院批复，开工建设口岸联检综合楼；力争水运口岸纳入国家“十四五”规划 | 区物流办 | 万州海关、万州机场公司等 |  |
| 9 | 推进渝万客专提速 | 渝万客专运营速度由210公里/小时达速改造至250公里/小时 | 2021 | 4月底前完成 | 区交通局 |  |  |
| 三 | 提升区域中心城市功能事项（10项） |  |  |  | 区住房 城乡建委 |  |  |
| 10 | 举办世界大河歌会 | 举办2021世界大河歌会 | 2021 | 完成 | 区文化 旅游委 | 江南新区 |  |
| 11 | 承办2021CFA中国之队国际足球锦标赛 | 承办2021CFA中国之队国际足球锦标赛 | 2021 | 按照上级要求落实 | 区文化 旅游委 | 区级相关部门 |  |
| 12 | 何其芳故居展陈 | 完成何其芳故居展示陈列工作并对外开放 | 2021 | 完成 | 区文化 旅游委 |  |  |
| 13 | 2021中国（万州）烤鱼美食文化艺术节 | “中国烤鱼之乡”复审；烤鱼产业发展论坛；万州烤鱼连锁经营管理新闻发布会；万州烤鱼调味品、万州烤鱼预包装食品、烤鱼器皿订货会；餐饮名店、名菜评定；三峡美食、万州美食品鉴会；三峡库区重庆长江沿线及周边区县、周边省市农副土特产品、特色商品、美食产品和万州区扶贫产品、外贸商品等展示展销、推介；三峡库区重庆长江沿线及周边区县、四川省达州市、湖北省恩施州（利川市）和万州区美食展示展销、推介等系列活动 | 2021 | 完成 | 区商务委 | 区委宣传部、区公安局、区城市管理局、区文化旅游委、区市场监管局、区会展服务中心等 |  |
| 14 | 三峡江滩音乐季 | 搭建文化艺术展演平台和三峡旅游商品秀场，着力打造三峡夜间经济品牌，举办三峡江滩音乐季活动 | 2021 | 完成 | 区文化 旅游委 | 区商务委、三峡文创集团、三峡传媒集团 |  |
| 15 | 24小时自助图书馆 | 结合我区地理特色，在城区及滨江环湖带人口集中区域修建24小时自助图书馆1个 | 2021 | 完成 | 区文化 旅游委 | 区城市管理局、江南新区、三峡平湖公司 |  |
| 16 | 三峡文化旅游产业博览会 | 举办三峡文化旅游产业博览会，持续打好“三峡牌”，深入挖掘、展示和弘扬三峡地域特色文化，推动文化产业跨区域、多层次、多渠道、多方位合作 | 2021 | 完成 | 区文化 旅游委 | 区级相关部门 |  |
| 17 | “中国曲艺之乡”授牌仪式及常态化运营工作 | 1.中国曲协授予万州区“中国曲艺之乡”授牌仪式；2.开展“庆祝中国共产党成立100周年”曲艺演出系列活动 | 2021 | 完成 | 区文化 旅游委 |  |  |
| 18 | “中国水上运动之城”启动创建 | 启动“中国水上运动之城”创建工作 | 2020—2022 | 1、力争完成天仙湖水上运动基地配套的陆上运动基地建设。新购置天仙湖水域水上运动特色设施设备。 2、通过并完成长江岸边苎溪河段（南门口-万达广场）训练浮台的设施设备配置。3、力争完成大周日月广场水域的水上基地建设。打造万州体旅结合及乡村振兴示范点。4、多项目多时段多单位开展水上运动活动及赛事及打造水上运动线路。5、举办横渡长江水上项目（游泳、皮划艇、浆板、龙舟）系列赛事活动 | 区文化 旅游委 | 区住房城乡建委、区规划自然资源局、区城市管理局、区生态环境局、区水利局、区交通局、区公安局、万州海事处、太白街道、钟鼓楼街道、牌楼街道、区船艇运动协会 |  |
| 19 | 三峡康养论坛 | 2021年12月前举办第三届论坛 | 2019-2025 | 成功举办 | 区卫生 健康委 |  |  |
| 四 | 三峡库区经济中心事项（34项） |  |  |  | 区发展 改革委 |  |  |
| 20 | 江南新区数字产业化产业数字化 | 到“十四五”末，完成江南新区光纤改造及5G规模组网，建成万州数据中心和指挥平台，做好数据资源的开发利用，数字产业总量过30亿元，占新区GDP的比重达到30%以上，数字城市建设及应用水平明显提升 | 长期 | 1.推进三峡智慧城前期工作，完成三峡智慧城片区城市规划设计，启动片区规划区域征迁和部分区域绿化及基础设施建设。2.协助解决托米等互联网平台企业集群注册、委托代征和汇总开票等问题。3.力争实现建成区5G覆盖率达80%，推进网络“双千兆”建设，有序推动智慧小区、智慧公园、智慧商圈、智慧工地等场景应用建设，试点建设电子公交站亭、经济数字孪生系统，逐步实现新区城市智慧化。4.建设两江数字经济产业园万州分园，并实现挂牌运营。5.全年引进5家数字经济企业，助推数字经济产业发展 | 江南新区 | 区级相关部门、镇乡街道 |  |
| 21 | 加快推进渝东开发区生态产业化产业生态化先行示范区建设 | 科学规划，优化空间布局；加快实施征地拆迁;进一步加大招商引资力度，着力引进“六型”优势生态产业项目；重点推进高铁中央商务区、三峡国际健康城、绿色智慧物流加工园区、文创科教产业聚集区等项目建设，加快高铁新城建设，打造渝东北城镇群形象窗口 | 2019-2022 | 配合区交通局完成沪蓉高速改线涉及高铁北站片区范围的研究；配合区规划自然资源局完成江湾组团城市设计涉及渝东开发区范围的部分；完成高铁片区控规修编；深化完成区域整体评价、北站片区用地布局概念规划、综合交通规划、龙溪大道老旧房屋改造及片区统筹策划等专项规划研究成果,编制完成万州北站北广场片区城市设计和驸马片区城市重要节点风貌设计。完成3000亩征报工作;围绕大健康、大物流、大数据、高铁商圈四大板块招商引资，到位资金10亿元以上；推动北部新城新型城镇化PPP项目加快建设 | 渝东 开发区 | 区级相关部门、镇乡街道 |  |
| 22 | 抓好一批重点项目建设 | 抓好九龙万博特铝新材料、渝东表面处理中心等一批重点项目建设 | 2021年底 | 全年实现新开工重点项目10个、竣工重点项目10个 | 区经济信息委、万州经开区经济发展局、万州经开区投资促进局 | 万州经开区建设管理局、万州经开区生态环境局、万州经开区应急局、万州经开区经济发展服务中心、万州经开公司、万州经开区建设发展公司 |  |
| 23 | 积极开展工业招商 | 围绕“重点产业”“重点区域”“重点项目”，抓紧项目洽谈签约，强化项目落地保障 | 2021年底 | 全年完成协议投资150亿元，签约5000万元以上项目30个 | 区经济信息委、区招商投资局、万州经开区投资促进局 | 万州经开区经济发展局 |  |
| 24 | 改造升级传统产业 | 抓好现有企业提质增效、传统产业改造提升 | 长期 | 全力推进实施湘渝盐化煤气化节能技术升级改造等一批扩能、节能技改项目 | 区经济信息委、万州经开区经济发展局 | 万州经开区生态环境局、万州经开区建设管理局 |  |
| 25 | 推进企业产能释放 | 以20户区级重点工业企业和20户成长型企业为重点，深度挖掘增长潜力，加速扩产扩能 | 长期 | 推动金乡精密5000吨铜管组件、三雄极光100亿粒LED灯珠封装等一批优势产品扩能达效 | 区经济 信息委 | 万州经开区经济发展局 |  |
| 26 | 推进新产品产业化 | 推进科技成果转化。推进新产品研发及产业化，早日形成增量，发挥效益 | 长期 | 推进威科赛乐3D成像VCSEL芯片、长安跨越D系列小轻卡等一批新产品产业化 | 区经济 信息委 | 万州经开区经济发展局 |  |
| 27 | 推进产业链协同发展 | 推进重点产业上下游企业协同发展，提升本地配套能力 | 长期 | 围绕延链补链，加大招商引资力度，加快推动中船集团在万企业、江东机械、长安跨越、三雄极光等龙头企业与中小企业协同发展 | 万州经开区经济发展局、万州经开区投资促进局 | 区经济信息委 |  |
| 28 | 加强污染治理集中化 | 加强污染治理集中化 | 长期 | 推进新田污水处理厂等污染集中治理基础设施建设 | 万州经开区生态环境局 | 区生态环境局、万州经开区建设管理局 |  |
| 29 | 实施一批智能化改造项目 | 鼓励企业实施智能化改造，指导企业积极创建数字化车间及智能工厂 | 长期 | 实施一批智能化改造项目，创建数字化车间或智能工厂2个 | 区经济 信息委 | 万州经开区经济发展局 |  |
| 30 | 推进企业技术创新 | 实施研发机构培育建设，提升企业创新能力 | 长期 | 新认定市级企业技术中心1家、区级企业技术中心2家，规模以上工业企业研发机构达到80户 | 区经济 信息委 | 万州经开区经济发展局 |  |
| 31 | 农产品品牌建设 | 重点打造三峡柑橘、“三峡”茶叶等区域公用品牌；突出三品一标，产品认证及市级名牌农产品申报；加大品牌农产品宣传、营销；落实奖补政策 | 2020-2021 | 做实品牌宣传推介，绿色食品、有机农产品和农产品地理标志（“二品一标”）认证产品持续稳定在100个以上，市级以上农业品牌达到110个以上 | 区农业 农村委 | 区发展改革委、区财政局、区商务委、区文化旅游委、区市场监管局 |  |
| 32 | 重庆市第四届斗茶大赛暨“三峡天丛”品牌推介活动 | 1.举办全市茶叶斗茶活动 ；2.对全市茶叶产业评优；3.举办“三峡天丛”制茶能手大赛；4.专家推介三峡茶叶；5.“三峡天丛”主馆上线；6.三峡茶叶产销对接；7.举办三峡茶叶科创沙龙；8.开展“三峡天丛”品牌推介 | 2021 | 1.圆满举办重庆市第四届斗茶大赛；2.完成“三峡天丛”茶叶区域公用品牌推介；3.完成“三峡天丛”主馆上线，开展茶品牌宣传、茶企业推介、茶产品网销、茶文化讲解等活动，拓宽对外宣传途径，充分提升“三峡天丛”在民众间的认知度、影响力，推进品牌建设，做实做强品牌营销 | 区农业 农村委 |  |  |
| 33 | 新型经营主体培育（龙头企业、家庭农场、合作社） | 通过该项目，帮助龙头企业、合作社、家庭农场解决生产经营中的具体问题，提高规范化建设水平，提升竞争力和带动增收能力，在全区范围内起到示范引导和带动作用，促进全区农民合作社、家庭农场规范健康发展 | 2020-2021 | 培育新型经营主体（家庭农场、合作社）100家，每个主体补助20万元，共计2000万元；优进劣汰开展国家级、市级、区级龙头企业申报、评定与监测工作，据实实施奖补 | 区农业 农村委 | 相关镇乡街道 |  |
| 34 | 社会化服务 | 通过支持农业生产全过程社会化服务试点，实现社会化服务组织“四转变、一提高、一增强”的目标，即：实现社会化服务组织从农业生产关键环节向全程社会化服务转变；从小规模经营服务向大规模整建制服务转变；从兼业性化经营向专业化、职业化经营管理转变；实现传统生产方式向现代生产方式转变，农业机械化集约化水平和农业生产率显著提高，农业综合生产能力明显增强 | 2020-2021 | 在区内农业公园和产业重点区域开展农业生产社会化服务试点工作，试点面积2万亩以上，重点扶持主要特色产业的关键环节的劳动力服务补助，补助500万元 | 区农业 农村委 | 相关镇乡街道 |  |
| 35 | 举办三峡柑橘国际交易会 | 举办2021年三峡柑橘国际交易会，形成节会品牌，搭建三峡柑橘销售平台，提升柑橘产业链和价值链 | 2021 | 成功举办 | 区农业 农村委 | 区发展改革委、区财政局、区商务委 |  |
| 36 | 举办三峡优质水果推介会 | 推介万州粉黛脆李、早熟梨、优质桃等特色水果，提升果品知名度和品牌影响力 | 2021 | 成功举办 | 区农业 农村委 | 相关镇乡街道 |  |
| 37 | 宣传营销“壮美长江·诗画三峡”和“畅游三峡·万州出发”等旅游品牌 | 赴航线开通城市、高铁直达城市、东西部扶贫城市、对口支援城市以及万州重点客源市场开展旅游宣传推介活动 | 2021 | 完成 | 区委宣传部、区文化旅游委 |  |  |
| 38 | 常态化运行三峡旅游“水上巴士” | 常态化运行三峡旅游“水上巴士” | 2021 | 完成 | 区文化旅游委、区交通局 |  |  |
| 39 | 2021大三峡乡村旅游文化惠民活动 | 举行2021大三峡乡村旅游文化惠民活动 | 2021 | 完成 | 区文化 旅游委 |  |  |
| 40 | 川江号子旅游驻场演出 | 川江号子旅游驻场演出 | 2021 | 完成 | 区委宣传部，区文化旅游委 | 三峡文创集团，三峡歌舞剧团 |  |
| 41 | 驿鑫广场“夜市经济”打造 | 引进特色餐饮、高中档酒店等企业，发展以“休闲+体验+餐饮”为聚客元素，融夜间演出、影视、娱乐等服务一体，营造美食名吃、体验娱乐、文化休闲的消费体验环境，打造“夜市”经济，建设特色商业街区 | 2020-2021 | 力争商业入驻率达到60% | 江南新区 | 区招商投资局 |  |
| 42 | 筹建东兴证券股份有限公司重庆万州证券营业部 | 筹建东兴证券股份有限公司重庆万州证券营业部 | 2021 | 正式营业 | 区金融办 |  |  |
| 43 | 重庆农商行万州分行设立财富管理中心 | 重庆农商行万州分行设立财富管理中心 | 2021 | 完成 | 区金融办 | 万州银保监分局 |  |
| 44 | 三峡人寿在万州设立电话中心 | 三峡人寿电话中心搬到万州 | 2021 | 完成 | 区金融办 | 万州银保监分局 |  |
| 45 | 三峡银行万州分行创新“美食贷”线上产品 | 三峡银行万州分行“美食贷”产品上线 | 2021 | 完成 | 区金融办 | 万州银保监分局 |  |
| 46 | 三峡银行万州分行打造“三峡付”金融平台 | 三峡银行围绕衣食住行等民生领域，聚焦智慧停车场、智慧教育、智慧房管等重点场景，着力打造江南新区长江之星5G智慧商圈，助力“三峡数字商贸大数据平台”建设，与三峡新生活网合作共建高规格、低成本的本地生活服务平台，推广线上综合金融平台“三峡付”运用，助推“智慧万州”建设 | 2021 | 持续推进 | 区金融办 | 万州银保监分局 |  |
| 47 | 中银富登村镇银行创新线上产品 | 中银富登村镇银行创新纯线上信用贷款产品“中富翼贷” | 2021 | 持续推进 | 区金融办 | 万州银保监分局 |  |
| 48 | 建设银行万州分行支持四川港投集团与万州合作项目 | 推进绿色金融工作 | 2021 | 持续推进 | 区金融办 | 区物流办 |  |
| 49 | 引导金融机构助力“双百亿”工程 | 推进绿色金融工作 | 2021 | 持续推进 | 区金融办 | 区农业农村委 |  |
| 50 | 引导金融机构支持绿色产业发展，加大绿色信贷投入 | 推进绿色金融工作 | 2021 | 持续推进 | 人行万州中心支行 | 区发展改革委、区金融办等 |  |
| 51 | 打造江南金融核心区 | 按照区政府要求和新区产业发展规划，序时做好相关工作 | 2020-2025 | 1.引入大地保险等区外金融机构落户新区。2.协助做好三峡人寿、农发行、农商行等对外营业及服务。3.中信银行万州支行在江南新区布局网点。4.人保财险筹建江南新区营销服务部 | 江南新区 | 区金融办、万州银保监分局 |  |
| 52 | 三峡银行上市 | 推动三峡银行上市 | 2021 | 力争完成 | 区金融办 | 万州银保监分局 |  |
| 53 | 推进企业上市挂牌工作 | 开展拟上市重点企业培育工作，协调解决企业在上市过程中存在的困难和问题 | 长期 | 召开企业上市培训会，协调金龙集团、厚捷医药等企业在上市过程中存在的问题 | 区金融办 | 相关区级行业主管部门 |  |