重庆市万州区文化和旅游发展委员会

关于印发《万州区“优秀传统文化”抖音

宣传推广工作方案》的通知

万州文旅发〔2023〕25号

# 各区属国有文艺院团、区文化馆：

现将《万州区“优秀传统文化”抖音宣传推广工作方案》印发给你们，请按照相关要求，精心组织，认真落实。

重庆市万州区文化和旅游发展委员会

# 2023年3月 2 日

- （此件公开发布）

万州区“优秀传统文化”抖音宣传推广

工 作 方 案

为深入贯彻党的二十大精神，弘扬社会主义核心价值观，传承发展中华优秀传统文化，顺应时代发展，适应当下信息传播规律，有力有效宣传好、推介好我区优秀传统文化，扩大我区“一馆四团”影响力和知名度。经研究，决定开展万州区“优秀传统文化”抖音宣传推广工作，特制定工作方案如下：

一、工作主题

万州区“优秀传统文化”抖音宣传推广

二、组织机构

（一）主办单位

重庆市万州区文化和旅游发展委员会

（二）承办单位

重庆市万州区文化馆

重庆市三峡川剧艺术研究传承中心（三峡川剧团）

重庆市三峡曲艺保护传承中心（三峡曲艺团）

重庆三峡歌舞剧团有限责任公司

重庆三峡杂技艺术团有限责任公司

三、工作时间和形式

（一）工作时间

2023年3月-2024年2月

（二）工作形式

常态化开展抖音账号线上直播、创作发布短视频。

四、工作内容及要求

（一）注册官方抖音号

各承办单位、公司各自注册抖音官方账号并进行组织认证。抖音官方账号各项日常维护、运营指定专人负责，定时定量完成短视频创作和直播任务。负责人需进行短视频的脚本撰写、文案、拍摄、剪辑、配乐、字幕等工作，了解抖音的热门话题及未来风向。

（二）进行抖音直播推广

一是演出直播。保证每场线下演出进行直播，扩大影响力、增加粉丝量，直播前可发布抖音短视频提前预热。二是日常直播。直播形式包括不限于日常练功、戏曲化妆、台前幕后等推广传统优秀文化内容。

（三）创作发布抖音短视频

拍摄内容以本单位、公司演出活动、台前幕后花絮、服饰妆容展示、相关文艺科普等为基础，可参与本地热门话题以及抖音相关热门话题。

五、工作目标

1.重庆市三峡川剧艺术研究传承中心（三峡川剧团）、重庆市三峡曲艺保护传承中心（三峡曲艺团）、重庆三峡歌舞剧团有限责任公司、重庆三峡杂技艺术团有限责任公司每季度通过抖音APP开启直播至少24场；重庆市万州区文化馆每季度通过抖音APP开启直播至少15场。

2.各承办单位、公司每季度通过抖音APP创作发布短视频至少36条，每周至少3条维持账号热度。

六、资金保障

区文化旅游委下拨部分资金补贴。

七、职责分工

1.区文化旅游委负责工作的综合统筹协调，制定工作方案，协调所属院团做好抖音宣传推广工作。

2.各承办单位、公司负责各自抖音官方账号短视频运营、演出直播工作，完成相应工作目标。

八、其他事项

1.本项工作纳入至2023年区级重点改革事项内容，区文化旅游委将按季度开展工作督查和效能发挥并汇总上报。

2.各承办单位、公司于2023年3月6日前填写《抖音官方账号运营情况统计表》（详见附件1）提交区文化旅游委文化艺术科。

3.本项工作纳入季度目标考核，各承办单位、公司应于每季度25日前向区文化旅游委文化艺术科报送《抖音官方账号运营情况季度考核表》（详见附件2）。联系人：程裕琪，联系电话：58815900，18716743253。

附件：1、抖音官方账号运营情况统计表

- 抖音官方账号运营情况季度考核表

附件1

抖音官方账号运营情况统计表

填报单位（盖章）：          填报人：     联系电话：

| 有无抖音官方账号： 有¨ 无¨ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否进行组织认证： 是¨ 否¨ |  |  |  |
| 账号名称 |  | 账号ID |  |
| 作品数 |  | 直播数 |  |
| 粉丝量 |  | 获赞量 |  |

附件2

抖音官方账号运营情况季度考核表

填报单位（盖章）：          填报人：     联系电话：

| 第（）季度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 是否达到规定工作目标： 是¨ 否¨ |  |  |  |
| 账号名称 |  | 账号ID |  |
| 粉丝增长量 |  | 粉丝总量 |  |
| 直播场次 | 获赞量 | 观看量 | 直播收益 |
| 短视频数 | 评论数 | 获赞量 | 转发量 |